## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 011-МПО от «27» февраля 2019 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Изменение срока окончания реализации проекта
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  |  | 538.901 | 538.901
Статус-отчет по проекту № 4 за отчетный период 20.08.2019-20.09.2019 «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская» («Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме»)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[6 empty] | Дата начала | Дата окончания
1. | Осуществлен запуск проекта |  |  |  | 3 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2019-02-25 |  | Лаврентьева А.Н. | Проектная инициатива. Протокол проектного комитета №25 от 25.02.2019 | Запуск проекта осуществлен
2. | Разработан паспорт проекта |  |  |  | 3 | 2019-02-25 | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  | Лаврентьева А.Н. | Паспорт проекта | Паспорт проекта разработан
2.1. | Внесены изменения в паспорт проекта |  |  |  | 3 | 2019-04-29 | 2019-05-14 |  | 2019-05-14 |  | Лаврентьева А.Н. | Запрос на изменение в паспорт проекта. Протокол проектного комитета №27 от 29.04.2019 | Изменение сроков заключения концессионного соглашения по объекту образования в городе Когалыме: «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой» на 1125 мест по улице Сибирской» по причине отсутствия частной концессионной инициативы от Инвестора
3. | Разработан календарный план проекта |  |  |  | 3 | 2019-04-29 | 2019-05-20 |  | 2019-05-20 |  | Лаврентьева А.Н. | Протокол проектного комитета №27 от 29.04.2019 | Календарный план проекта разработан. 28.06.2019 внесены изменения в календарный график.
4. | Заключение концессионного соглашения в порядке частной концессионной инициативы |  |  |  | 2 | 2019-05-15 | 2020-04-22 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Календарный план проекта | Мероприятия будут проведены после поступления частной концессионной инициативы
4.1 | Проведение переговоров с потенциальными инвесторами для направления частной концессионной инициативы в Администрацию города Когалыма в соответствии с действующим законодательством |  |  |  | 3 | 2019-09-02 | 2019-12-23 |  | 2019-09-12 |  | Спиридонова Ю.Л. |  | 12.09.2019 проведены встречи с потенциальными инвесторами ООО Строительная компания Титан
4.2 | Рассмотрение частной концессионной инициативы, подготовка к заседанию рабочей группы для принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения |  |  |  | 2 | 2020-01-14 | 2020-01-28 |  |  | 105 дней | Команда проекта | Направленные документы в порядке частной концессионной инициативы в Администрацию города Когалыма
4.3 | Заседание рабочей группы для принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения |  |  |  | 2 | до 07.02.2020 | до 07.02.2020 |  |  | 92 дня | Ковальчук А.В. | Протокол заседания рабочей группы о возможности заключения концессионного соглашения
4.4 | Размещение предложения Инициатора (потенциального инвестора / Концессионера) на сайте torgi.gov.ru |  |  |  | 2 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  |  | 92 дня | Ковальчук А.В. | Проект концессионного соглашения размешен на сайте torgi.gov.ru. Заявка на размещение частной концессионной инициативы. Уведомление о размещении предложения на сайте torgi.gov.ru
4.5 | Разработка проекта постановления Администрации города Когалыма о заключении концессионного соглашения с Инициатором (потенциальным инвестором / Концессионером) без проведения конкурса (в случае отсутствия заявок о готовности участия в конкурсе от иных лиц) |  |  |  | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-30 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Проект постановления Администрации города Когалыма о заключении концессионного соглашения с Инициатором (потенциальным инвестором / Концессионером) без проведения конкурса
4.6 | Заключено соглашение между МО город Когалым и Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением |  |  |  | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-06 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Проект концессионного соглашения для направления в ДОиМП ХМАО-Югры. Соглашение о софинансировании мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением
4.7 | Заключено концессионное соглашение в порядке частной концессионной инициативы |  |  |  | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  |  |  | Рыбачок М.Г. | Заключеное концессионное соглашение между концессионером и кондедентом.
5. | Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения |  |  |  | 3 | 2020-03-25 | 2020-10-31 |  |  |  | Ковальчук А.В. |  | При условии, что появится еще один инвестор пока частная концессионная инициатива размещена на сайте torgi.gov.ru
5.1 | Проведение конкурсных процедур (в случае поступления заявок о готовности участия в конкурсе от иных лиц) |  |  |  | 3 | 2020-03-26 | 2020-10-30 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Протокол о состоявшемся конкурсе
6. | Проведены конкурсные процедуры. Концессионное соглашения заключено |  |  |  | 3 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  |  |  | Ковальчук А.В.
6.1 | Предоставление земельного участка концессионеру по договору аренды. |  |  |  | 3 | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Концессионное соглашение
6.2 | Предоставлен земельный участок концессионеру по договору аренды. |  |  |  | 3 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  |  | Ковальчук А.В.
7 | Заключение между муниципальным образованием город Когалым, концессионером и финансирующей организацией прямого соглашения (в случае привлечения заемного финансирования) |  |  |  | 3 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Договор аренды
7.1 | Прямое соглашение между Администрацией города Когалыма, концессионером и финансирующей организацией заключено |  |  |  | 3 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  | Ковальчук А.В.
8. | Проектирование объекта |  |  |  | 3 | 2020-04-06 | 2021-03-29 |  |  |  | Рыбачок М.Г. | Прямое соглашение
8.1 | Взаимодействие с застройщиком по вопросу инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации. Получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства объекта |  |  |  | 3 | 2020-04-06 | 2021-03-29 |  |  |  | Рыбачок М.Г.
8.2 | Объект спроектирован |  |  |  | 3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  |  | Чемерис Г.А | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства объекта.
9. | Оформление разрешения на строительство объекта |  |  |  | 3 | 2021-03-31 | 2021-04-09 |  |  |  | Лаишевцев В.С.
9.1 | Оформлено и выдано разрешение на строительство объекта. |  |  |  | 3 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  |  | Чемерис Г.А
10. | Строительство объекта образования. |  |  |  | 3 | 2021-04-10 | 2023-03-26 |  |  |  | Лаишевцев В.С. | Наличие разрешения на строительство объекта
10.1 | Осуществление строительного контроля за производством строительно-монтажных работ на объекте в рамках действующего законодательства |  |  |  | 3 | 2021-04-10 | 2023-03-26 |  |  |  | Чемерис Г.А
10.2 | Объект построен |  |  |  | 3 | 2023-03-26 | 2023-03-26 |  |  |  | Лаишевцев В.С. | Документы, подтверждающие строительство объекта
11. | Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 3 | 2023-03-26 | 2023-04-06 |  |  |  | Лаишевцев В.С.
11.1 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 3 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  |  |  | Лаишевцев В.С.
12. | Передача объекта концессионером в аренду негосударственной организации или муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг |  |  |  | 3 | 2023-04-06 | 2023-04-13 |  |  |  | Чемерис Г.А. | Наличие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта и оснащение объекта
12.1 | Разработка договора, подбор потенциальных арендаторов |  |  |  | 3 | 2023-03-26 | 2023-04-13 |  |  |  | Чемерис Г.А.
12.2 | Объект передан концессионером в аренду негосударственной организации или муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг |  |  |  | 3 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  |  |  |  | Акты приемки передачи.
13. | Создание негосударственной организации или муниципального учреждения |  |  |  | 3 | 2023-03-26 | 2023-04-20 |  |  |  | Лаишевцев В.С. | Договор аренды
13.1 | Разработка проекта постановления Администрации города Когалыма «О создании негосударственной организации или муниципального учреждения» и его утверждение |  |  |  | 3 | 2023-03-29 | 2023-04-20 |  |  |  | Лаишевцев В.С.
13.2 | Создана негосударственная организации или муниципальное учреждения |  |  |  | 3 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
14. | Оформление учредительных документов |  |  |  | 3 | 2023-03-26 | 2023-04-27 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Постановление Администрации города Когалыма
14.1 | Разработка и утверждение Устава |  |  |  | 3 | 2023-03-26 | 2023-04-13 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
14.2 | Регистрация Устава в Инспекции Федеральной Налоговой Службы (ИФНС) |  |  |  | 3 | 2023-04-23 | 2023-04-27 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
14.3 | Оформлены и зарегистрированы учредительные документы в соответствии с действующим законодательством |  |  |  | 3 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Приказ Управления образования об утверждении Устава
15. | Получение лицензии на образовательную деятельность |  |  |  | 3 | [5 empty] | Лаврентьева А.Н. | Свидетельство о государственной регистрации
15.1 | Направлен пакет документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование |  |  |  | 3 | 2023-04-30 | 2023-06-29 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
15.2 | Направление пакета документов в Службу по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | 3 | 2023-07-02 | 2023-08-16 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
15.3 | Получена лицензии на образовательную деятельность |  |  |  | 3 | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Положительное заключение
16. | Комплектование объекта образования сотрудниками |  |  |  | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Пакет документов для получения лицензии
16.1 | Утверждение штатного расписания |  |  |  | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Лицензия на образовательную деятельность
16.2 | Заключение трудовых договоров |  |  |  | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
16.3 | Объект образования укомплектован штатом сотрудников |  |  |  | 3 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Наличие утвержденного штатного расписания
17. | Оснащение объекта в соответствии с концессионным соглашением |  |  |  | 3 | 2023-02-01 | 2023-04-06 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Трудовые договоры
17.1 | Взаимодействие с застройщиком по вопросу оснащения объекта образования |  |  |  | 3 | 2023-02-01 | 2023-04-06 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
17.2 | Объект образования оснащен |  |  |  | 3 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
18. | Осуществление образовательной деятельности |  |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-09-01 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Договора на поставку оборудования и мебели
18.1 | Начата образовательная деятельность на объекте |  |  |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-09-01 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Скриншот с сайта ЕИС в сфере закупок о внесении изменений
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1 | Изменение сроков заключения концессионного соглашения по причине проведения конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения, если после размещенной частной концессионной инициативы на 45 дней на сайте torgi.gov.ru, что может привести к изменению сроков ввода объекта |  |  |  | Высокий | Высокая |  | Высокое |  | 2020-03-25 | Ковальчук А.В. | Оформление документации и проведение конкурсных процедур по заключению концессионного соглашения.
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
1 | 1 | Согласно пункта 2.5.2 протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма от 22.08.2019 №31 в связи с недостижением контрольной точки 4.1. в установленные сроки, а также риском несвовременного иисполнения последующих контрольных точек в Паспорт проекта и Календарный план необходимо внести изменения в части изменения сроков исполнения мероприятий реализации проекта. |  |  | Лаврентьева Александра Николаевна, | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 3 | 2019-09-11 | исполнено
руководитель проекта
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос |  | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
В виду отсутствия частной концессионной инициативы, в связи с нарушением контрольных точек 4.2-4.4 сроки реализации проекта будут изменены. | [11 empty] | Необходимо продолжить работу с потенциальныи инвестором.
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)