## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 014-МПО от «02» апреля 2019г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-01
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 23.52 | 23.52
Статус-отчет по проекту №«Благоустройство придомовых территорий в городе Когалыме в 2019 году: ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22»
отчетный период с 02.04.2019 по 25.09.2019
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 |  | Бутаев А.Т. | Проектная инициатива | Направлена
2 | Утвержден паспорт проекта |  |  | 3 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 |  | Епифанова Е.В. | Паспорт проекта | Утвержден
3 | Утвержден календарный план |  |  | 3 | 2019-05-04 | 2019-05-04 |  | 2019-05-04 |  | Епифанова Е.В. | Календарный план проекта | Утвержден
4 | Проверка сметной документации на выполнение работ |  |  | 3 | 2019-04-01 | 2019-04-25 |  | 2019-04-25
4.1. | Проверить сметную документацию |  |  | 3 | 2019-04-01 | 2019-04-25 |  | 2019-04-25 |  | Гаврилюк Е.Ю.
4.2. | Проверена сметная документация |  |  | 3 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-04-25 |  | Гаврилюк Е.Ю. | Сметная документация, проверенная МУ «УКС города Когалыма» | Выполнено
5 | Определение подрядной организации на выполнение работ |  |  | 3 | 2019-04-22 | 2019-07-25 | 2019-07-15 | 2019-07-12 | -13 |  |  | ООО "Дорстройсервис"
5.1 | Подготовить аукционную документацию для определения подрядной организации на выполнение работ по благоустройству придомовой территории |  |  | 3 | 2019-04-22 | 2019-05-29 |  | 2019-05-29 |  | Проскуряков А.А. |  | Подготовлена
5.2 | Внести изменения в план-закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год |  |  | 3 | 2019-04-30 | 2019-05-29 |  | 2019-05-29 |  | Проскуряков А.А. |  | С учетом доведения лимитив внесены изменения в план-закупок и план график
5.3 | Согласовать аукционную документацию |  |  | 3 | 2019-05-10 | 2019-06-02 |  | 2019-05-29 |  | Дубова И.И |  | Согласована
5.4 | Разработана аукционная документация |  |  | 3 | 2019-06-02 | 2019-06-02 |  | 2019-05-29 |  | Дубова И.И | Аукционная документация | Разработана
5.5 | Организовать и провести аукцион (определение подрядной организации на выполнение работ по благоустройству придомовой территории) |  |  | 3 | 2019-05-30 | 2019-07-01 |  | 2019-07-01 |  | Дубова И.И |  | Документация размещена в ЕИС 10.06.2019, прием заявок до 28.06.2019, дата проведения аукциона 01.07.2019
5.6 | Заключить контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству придомовой территории |  |  | 3 | 2019-07-02 | 2019-07-25 |  | 2019-07-12 | -13 | Проскуряков А.А. |  | Заключен № 0187300013719000174 от 12.07.2019
5.7 | Определена подрядная организация на выполнение работ по благоустройству придомовой территории |  |  | 3 | 2019-07-25 | 2019-07-25 |  | 2019-07-12 | -13 | Проскуряков А.А. | Муниципальный контракт | ООО "Дорстройсервис"
6 | Осуществление контроля за выполнением подрядной организацией работ по благоустройству придомовой территорий в срок, установленный контрактом |  |  | 3 | 2019-07-25 | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  | 21 | Проскуряков А.А. |  | ООО "Дорстройсервис" приступил к выполнению работ 22.07.2019 (выполнен демонтаж асфальтового покрытия, снятие дорожных плит, устройство ливневой канализации, устройство тратуаров, асфальтирование, установлено ограждение детской и спортивной площадок, выполнена разметка парковочных мест). Фотоотчет о ходе выполнения работ размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе Комфортная городская среда.
6.1 | Выполнены работы по благоустройству придомовой территории в срок, установленный контрактом |  |  | 3 | 2019-09-16 | 2019-10-07 | 2019-10-07 |  |  | Проскуряков А.А. | Справки по форме КС-2, КС-3 | Задержка срока в связи с поставкой игрового и спортивного оборудования заводом изготовителем. В МПО направлен запрос на изменение портфеля проектов
7 | Организация общественной приемки продукта проекта |  |  | 3 | 2019-09-17 | 2019-10-08 | 2019-10-10 |  |  | Проскуряков А.А.
7.1 | Организовать и провести общественную приемку продукта проекта |  |  | 3 | 2019-09-17 | 2019-10-08 | 2019-10-10
7.2 | Проведена общественная приемка продукта проекта |  |  | 3 | 2019-09-25 | 2019-10-10 | 2019-10-10 |  |  | Бутаев А.Т. | Акт общественной приемки выполненных работ
8 | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2019-09-26 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  |  | Бутаев А.Т.
8.1 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-15
8.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол управляющего комитета
8.3 | Разработать итоговый отчет |  |  | 3 | 2018-10-18 | 2018-10-24 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Итоговый отчет
8.4 | Рассмотреть итоговый отчет на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2018-10-25 | 2018-11-01 |  |  |  | Ларионова Г.В. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
8.5 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  | Епифанова Е.В.
8.6 | Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2019-11-02 | 2019-11-30 |  |  |  | Епифанова Е.В.
8.7 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  |  |  | Ларионова Г.В. | Пакет документов
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1 | Превышение сметной стоимости проекта в связи с ростом цен на сырье и материалы, что приведет к отклонению от установленного бюджета проекта |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 2019-04-25 | Директор Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма», Гаврилик Елена Юрьевна | Проверка сметной документации Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»
2 | Несвоевременные поставки оборудования и материалов, по причине нарушения условий контрактов поставщиками (подрядчиками), что может привести к задержке сроков проекта |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2019-10-07 | Начальник отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», Проскуряков Александр Александрович | Поэтапный контроль за исполнением работ подрядной организацией
3 | Несвоевременная сдача строительных работ, по причине нарушения условий контракта с подрядчиком, что приведет к срыву сроков проекта |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2019-11-30 | Начальник отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», Проскуряков Александр Александрович | Поэтапный контроль за исполнением работ подрядной организацией
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
1
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
Вмешательство не требуется
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да/нет
1 | Сканированная копия проектной инициативы |  |  |  |  | да
2 | Сканированная копия паспорта проекта |  |  |  |  | да
3 | Сканированная копия календарного плана проекта |  |  |  |  | да
4 | Сканированная копия сметной документации |  |  |  |  | да
5 | Сканированная копия аукционной документации |  |  |  |  | да
6 | Муниципальный контракт в электронном виде |  |  |  |  | да
Руководитель проекта _________________ Епифанова Елена Валерьевна
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ Ларионова Галина Владимировна
(подпись) (инициалы, фамилия)