## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 013-МПО от 02 апреля 2019 года
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 2019-12-20 | 2019-12-20
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 2.478 | 2.478
Статус-отчет по проекту «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме» («Информационное табло») за отчетный период - 11.09.2019
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 |  | Бутаев А.Т. | Проектная инициатива
2 | Утвержден паспорт проекта |  |  | 3 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 |  | Проскуряков А.А. | Паспорт проекта
3 | Утвержден календарный план |  |  | 3 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 |  | Проскуряков А.А. | Календарный план проекта
4 | Определение подрядной организации на выполнение работ |  |  | 3 | 2019-04-22 | 2019-07-08 |  | 2019-07-08
4.1 | Подготовить аукционную документацию для определения подрядной организации на выполнение работ по установке информационных табло |  |  | 3 | 2019-04-22 | 2019-05-10 |  | 2019-05-10 |  | Галиханов Р.Д.. |  | Подготовлена аукционная документация
4.2 | Внести изменения в план-закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год |  |  | 3 | 2019-04-30 | 2019-05-10 |  | 2019-05-10 |  | Проскуряков А.А. |  | Внесены измнения в план-закупок, план-график
4.3 | Согласовать аукционную документацию |  |  | 3 | 2019-05-10 | 2019-05-17 |  | 2019-05-17 |  | Дубова И.И. |  | согласована аукционная документация
5 | Разработана аукционная документации |  |  | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-22 |  | 2019-07-22 |  | Галиханов Р.Д. | Аукционная документация
5.1 | Организовать и провести аукцион (определение подрядной организации на выполнение работ по установке информационных табло) |  |  | 3 | 2019-07-30 | 16.082019 |  | 16.08.2019 |  | Проскуряков А.А. |  | Муниципальный контракт №0187300013719000298 на поставку информационных табло проведен с 09.08.2019 11:00 часов по 15.08.2019 10:05 часов.
5.2 | Заключить контракт с подрядной организацией на выполнение работ по установке информационных табло |  |  | 3 | 2019-08-15 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-27 |  | Проскуряков А.А. |  | Муниципальный контракт №0187300013719000298 на поставку информационных табло заключен 27.08.2019
5.3 | Определена подрядная организация на выполнение работ по установке информационных табло |  |  | 3 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 2019-08-27 |  | Проскуряков А.А. | Муниципальный контракт | Исполнитель Муниципального контракта №0187300013719000298 на поставку информационных табло является ИП Епифанов Г.В.
6 | Осуществление контроля за выполнением подрядной организацией работ по установке информационных табло в срок, установленный контрактом |  |  | 3 | 2019-08-31 | 2019-10-31 |  |  |  | Галиханов Р.Д.
6.1 | Выполнены работы по монтажу информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме в срок, установленный контрактом |  |  | 3 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  |  |  | Галиханов Р.Д. | Справки по форме КС-2, КС-3
7 | Организация общественной приемки продукта проекта |  |  | 3 | 2019-10-31 | 2019-11-15 |  |  |  | Галиханов Р.Д.
7.1 | Организовать и провести общественную приемку продукта проекта |  |  | 3 | 2019-10-31 | 2019-11-15 |  |  |  | Галиханов Р.Д.
7.2 | Проведена общественная приемка продукта проекта |  |  | 3 | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  |  |  | Бутаев А.Т. | Акт общественной приемки выполненных работ
8 | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2019-11-15 | 2019-11-25 |  |  |  | Бутаев А.Т.
8.1 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2019-10-25 | 2019-11-30 |  |  |  | Проскуряков А.А.
8.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2019-11-29 | 2019-11-29 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Протокол управляющего комитета
8.3 | Разработать итоговый отчет |  |  | 3 | 2018-12-02 | 2018-12-03 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Итоговый отчет
8.4 | Рассмотреть итоговый отчет на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2018-12-03 | 2018-12-20 |  |  |  | Галиханов Р.Д. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
8.5 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  |  |  | Проскуряков А.А.
8.6 | Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  |  |  | Проскуряков А.А.
8.7 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  |  |  | Галиханов Р.Д. | Пакет документов
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1 | отсутствуют
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
1 | В связи с недостижением контрольной точки 5.1 в установленные сроки, а также с риском несвоевременного исполнения последующих контрольных точек, необходимо подготовить и согласовать запрос на изменение в управленческие документы по проекту «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме», актуализировав сроки выполнения мероприятий, достижения контрольных точек. Предусмотренный ранее срок закрытия проекта оставить без изменений. |  |  | Бутаев А.Т. | 43644 | 2019-07-31 | 3 | 2019-08-15 | исполнено |  | 23.05.2019 закупка размещена в ЕИС, дата окончания заявок 03.06.2019. Ввиду отстутствия заявок дата окончания их приема продлена до 10.06.2019. Поступило 2 заявки, которые отклонены ввиду несоответвествия требоваяниям (отсутствовало обеспечение на счете). Внесены изменения в план-закупок на июнь месяц. МКУ "УЖКХ г.Когалыма" письмом 01.07.2019 №29-Исх-1732 направлен в УИДиРП согласованный и утвержденный запрос на изменение в управленческие документы (паспорт и календарный план проекта), по результатам проведенной проверки, документ был отправлен на доработку. Муниципальный контракт на поставку информационных табло проведен с 09.08.2019 11:00 часов по 15.08.2019 10:05 часов, по итогам проведенного аукциона, заключен Муниципальный контракт №0187300013719000298 с ИП Епифанов Г.В.
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)