## на 20.07.2019
Шифр проекта 012-МПО от «02» апреля 2019 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | Январь 2020 года | Январь 2020 года
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 1.342 | 1.342
Статус-отчет по проекту №012-МПО за отчетный период - за отчетный период 02.04.2019-20.07.2019 «Внедрение принципов бережливого производства в процессах деятельности управления экономики и управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее – структурные подразделения Администрации города Когалыма»
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Осуществлен запуск проекта |  | 1 | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 |  | Загорская Е.Г. | Проектная инициатива расмотренна на проектном комитете
2 | Утвержден паспорт |  | 1 | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 |  | Загорская Е.Г. | Паспорт утвержден на проектном комитете
3 | Утвержден календарный план |  | 1 | 3 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |  | 2019-05-24 |  | Загорская Е.Г. | Календарный план утвержден на проектном комитете
4 | Разработка конкурсной документации на право заключить муниципальный контракт на оказание консультационных услуг с применением инструментов диагностики, анализа процессов деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в целях повышения эффективности операционных процессов на основе методик бережливого управления (далее – внедрение бережливого производства) |  | 2 | 3 | 2019-01-09 | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  | Загорская Е.Г. | Конкурсная документация разработана, проверена и размещена в системе гос.закупки
4.1 | Сформировать конкурсную документацию |  | 2 | 3 | 2019-01-09 | 2019-02-01 |  | 2019-02-01 |  | Загорская Е.Г.
4.2 | Проверить конкурсную документацию |  | 2 | 3 | 2019-02-04 | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  | Дубова И.И.
5 | Определение подрядной организации на оказание услуг по внедрению бережливого производства |  | 2 | 3 | 2019-03-26 | 2019-07-05 |  | 2019-07-04 |  | Дубова И.И.
5.1 | Организовать и провести конкурс (определить подрядную организации на оказание услуг по внедрению бережливого производства) |  | 2 | 3 | 2019-03-26 | 2019-06-21 |  | 2019-05-13 |  | Дубова И.И. | 13.05.2019 определен победителя конкурса (протоколом от 13.05.2019 №ПРЕ1) победитель (ООО "Лин Вектор")
5.2. | Заключить контракт с подрядной организацией на оказание услуг по внедрению бережливого производства |  | 2 | 3 | 2019-06-21 | 2019-07-05 |  | 2019-07-04 |  | Рябинина А.А. | Заключен муниципальный контракт № 01873000137190000680001 от 04.07.2019
6. | Целеполагание |  | 2 | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-31 |  | 2019-07-18 |  | Загорская Е.Г.
6.1 | Проведение встречи с исполнителем |  | 3 | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-18 |  | 2019-07-03 |  | Загорская Е.Г. | С 01.07.2019-03.07.2019 специалисты компании LeanVector провели очную организационную встречу с сотрудниками управления экономики, управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма и работниками МКУ «УОДОМС», где были выбраны (определены) пилотные процессы
6.2 | Определение потоков (процессов) |  | 3 | 3 | 2019-07-18 | 2019-07-31 |  | 2019-07-18 |  | Загорская Е.Г. | Определены 6 пилотных процессов: 1) Повышение эффективности разработки, согласования и утверждения нормативно-правовых актов. 2) Повышение эффективности процесса подготовки отчета о ходе реализации муниципальных программ в городе Когалыме. 3) Повышение эффективности процесса подготовки совещаниям в формате видеоконференцсвязи 4) Повышение эффективности процесса реализации финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 5) Построение процесса мониторинга и управления показателями инвестиционной привлекательности в городе Когалыме 6) Внедрение системы «5С»
6.3 | Утверждение целей и результатов оптимизации потоков (процессов) |  | 3 | 3 | 2019-07-18 | 2019-07-31 |  | 2019-07-29 |  | Загорская Е.Г. | Сформированы уставы пилотных процессов, распределены роли и ответственности про пилотные процессы, определены целевые показатели по пилотным процессам
7 | Определение ключевых показателей процессов |  | 2 | 3 | 2019-08-01 | 2019-08-23 |  | 2019-07-25 |  | Загорская Е.Г.
7.1 | Формирование плана сбора данных |  | 3 | 3 | 2019-08-01 | 2019-08-23 |  | 2019-07-25 |  | Загорская Е.Г. | По каждому пилотному процессу создан план сбора данных в электронном виде, подготовлены шаблоны для заполнения, проведен инструктаж для сотрудников по методике заполнения
8 | Анализ потоков (процессов) создания ценностей |  | 2 | 3 | 2019-08-26 | 2019-09-30 |  |  |  | Загорская Е.Г.
8.1 | Создание карты потоков (процессов) |  | 3 | 3 | 2019-08-26 | 2019-09-04 |  | 2019-07-18 |  | Загорская Е.Г. | Сформированы эскизы карт пилотных процессов в электронном виде
8.2 | Выявление проблем, возникающих в процессе. Определение потенциала эффективности процесса |  |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-10 |  |  |  | Загорская Е.Г.
8.3 | Анализ проблем |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-30 |  |  |  | Загорская Е.Г.
9. | Оценка уровня удовлетворенности и желания сотрудников |  |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-16 |  |  |  | Загорская Е.Г.
10. | Оптимизация потоков (процессов) и операций |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
10.1 | Создание карты будущего состояния пилотных процессов |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-11 |  |  |  | Загорская Е.Г.
10.2 | Утверждение плана мероприятий оптимизации пилотных процессов |  |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-23 |  |  |  | Загорская Е.Г.
10.3 | Реализация быстрых улучшений |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11. | Стандартизированная работа |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-12-11 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11.1 | Разработка стандарта корпоративной культуры |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11.2 | Организация рабочих мест |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11.3 | Разработка системы подачи предложений и мотивации |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11.4 | Разработка стандартных операционных процедур на ключевые операции потоков (процессов) |  |  |  | 2019-11-26 | 2019-12-11 |  |  |  | Загорская Е.Г.
12. | Формирование отчета с оценкой достижения целевых показателей и перспективный план развития по реализации практических улучшений в процессах деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-27 |  |  |  | Загорская Е.Г.
13 | Анализ эффективности реализованных изменений и извлеченные уроки |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-27 |  |  |  | Загорская Е.Г.
14 | Формирование предложений по распространению лучших практик во всех подразделениях Администрации города Когалыма |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-27 |  |  |  | Загорская Е.Г.
15 | Проект закрыт |  |  |  | 2019-12-27 | 2020-01-27 |  |  |  | Загорская Е.Г.
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Ранг |  | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1 | Несостоявшийся конкурс по причине отсутствия заявок (вероятность средняя, воздействие высокое) |  | Низкий |  | Низкий |  | Высокое |  | 2019-07-04 | Загорская Е.Г. | Повторный запуск конкурса
2 | Невыполнение исполнителем обязательств в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |  | Низкий |  | Средняя |  | Высокое |  |  | Загорская Е.Г. | Контроль за выполнение исполнителем своих обязательств в соответствии с техническим заданием
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Ответствееный исполнитель |  | План |  | Факт |  | Статус исполнения
1 | 2.1.1. Руководителем проекта (Е.Г.Загорская) предлагается перенести срок заключения контракта с подрядной организацией на оказание услуг по внедрению бережливого производства до конца июля 2019 года. Причина неисполнения контрольной точки в срок — технический сбой системы. Управлению экономики Администрации города Когалыма подготовить и согласовать запрос на изменение в управленческие документы по проекту, актуализировав сроки выполнения мероприятий, достижения контрольных точек. Срок исполнения: 28.06.2019. |  | Загорская Е.Г. |  | 2019-06-28 |  | 2019-06-28 |  | Исполнено
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
Вмешательство не требуется
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  |  | Е.Г.Загорская
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  |  | К.В.Арслангалиева
(подпись) (инициалы, фамилия)

## на 20.08.2019
Шифр проекта 012-МПО от «02» апреля 2019 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | Январь 2020 года | Январь 2020 года
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 1.342 | 1.342
Статус-отчет по проекту №012-МПО за отчетный период - за отчетный период 02.04.2019-20.08.2019 «Внедрение принципов бережливого производства в процессах деятельности управления экономики и управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее – структурные подразделения Администрации города Когалыма»
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Комментарий** | Подтверждающие документы
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Осуществлен запуск проекта |  | 1 | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 |  | Загорская Е.Г. | Проектная инициатива расмотренна на проектном комитете | -
2 | Утвержден паспорт |  | 1 | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 |  | Загорская Е.Г. | Паспорт утвержден на проектном комитете | Утверждённый паспорт
3 | Утвержден календарный план |  | 1 | 3 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |  | 2019-05-24 |  | Загорская Е.Г. | Календарный план утвержден на проектном комитете | Утверждённый календарный план
4 | Разработка конкурсной документации на право заключить муниципальный контракт на оказание консультационных услуг с применением инструментов диагностики, анализа процессов деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в целях повышения эффективности операционных процессов на основе методик бережливого управления (далее – внедрение бережливого производства) |  | 2 | 3 | 2019-01-09 | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  | Загорская Е.Г. | Конкурсная документация разработана, проверена и размещена в системе гос.закупки | Разработанная конкурсная документация
4.1 | Сформировать конкурсную документацию |  | 2 | 3 | 2019-01-09 | 2019-02-01 |  | 2019-02-01 |  | Загорская Е.Г.
4.2 | Проверить конкурсную документацию |  | 2 | 3 | 2019-02-04 | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  | Дубова И.И.
5 | Определение подрядной организации на оказание услуг по внедрению бережливого производства |  | 2 | 3 | 2019-03-26 | 2019-07-05 |  | 2019-07-04 |  | Дубова И.И. |  | Заключенный контракт на оказание услуг
5.1 | Организовать и провести конкурс (определить подрядную организации на оказание услуг по внедрению бережливого производства) |  | 2 | 3 | 2019-03-26 | 2019-06-21 |  | 2019-05-13 |  | Дубова И.И. | 13.05.2019 определен победителя конкурса (протоколом от 13.05.2019 №ПРЕ1) победитель (ООО "Лин Вектор")
5.2. | Заключить контракт с подрядной организацией на оказание услуг по внедрению бережливого производства |  | 2 | 3 | 2019-06-21 | 2019-07-05 |  | 2019-07-04 |  | Рябинина А.А. | Заключен муниципальный контракт № 01873000137190000680001 от 04.07.2019
6. | Целеполагание |  | 2 | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-31 |  | 2019-07-18 |  | Загорская Е.Г.
6.1 | Проведение встречи с исполнителем |  | 3 | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-18 |  | 2019-07-03 |  | Загорская Е.Г. | С 01.07.2019-03.07.2019 специалисты компании LeanVector провели очную организационную встречу с сотрудниками управления экономики, управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма и работниками МКУ «УОДОМС», где были выбраны (определены) пилотные процессы
6.2 | Определение потоков (процессов) |  | 3 | 3 | 2019-07-18 | 2019-07-31 |  | 2019-07-18 |  | Загорская Е.Г. | Определены 6 пилотных процессов: 1) Повышение эффективности разработки, согласования и утверждения нормативно-правовых актов. 2) Повышение эффективности процесса подготовки отчета о ходе реализации муниципальных программ в городе Когалыме. 3) Повышение эффективности процесса подготовки совещаниям в формате видеоконференцсвязи 4) Повышение эффективности процесса реализации финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 5) Построение процесса мониторинга и управления показателями инвестиционной привлекательности в городе Когалыме 6) Внедрение системы «5С»
6.3 | Утверждение целей и результатов оптимизации потоков (процессов) |  | 3 | 3 | 2019-07-18 | 2019-07-31 |  | 2019-07-29 |  | Загорская Е.Г. | Сформированы уставы пилотных процессов, распределены роли и ответственности про пилотные процессы, определены целевые показатели по пилотным процессам | Утвержденные цели и результаты оптимизации потоков (процессов)
7 | Определение ключевых показателей процессов |  | 2 | 3 | 2019-08-01 | 2019-08-23 |  | 2019-07-25 |  | Загорская Е.Г.
7.1 | Формирование плана сбора данных |  | 3 | 3 | 2019-08-01 | 2019-08-23 |  | 2019-07-25 |  | Загорская Е.Г. | По каждому пилотному процессу создан план сбора данных в электронном виде, подготовлены шаблоны для заполнения, проведен инструктаж для сотрудников по методике заполнения | План сбора данных
8 | Анализ потоков (процессов) создания ценностей |  | 2 | 3 | 2019-08-26 | 2019-09-30 |  |  |  | Загорская Е.Г.
8.1 | Создание карты потоков (процессов) |  | 3 | 3 | 2019-08-26 | 2019-09-04 |  | 2019-07-18 |  | Загорская Е.Г. | Сформированы эскизы карт пилотных процессов в электронном виде | Карта потоков (процессов)
8.2 | Выявление проблем, возникающих в процессе. Определение потенциала эффективности процесса |  |  |  | 2019-09-04 | 2019-09-10 |  |  |  | Загорская Е.Г.
8.3 | Анализ проблем |  |  |  | 2019-09-17 | 2019-09-30 |  |  |  | Загорская Е.Г.
9. | Оценка уровня удовлетворенности и желания сотрудников |  |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-16 |  |  |  | Загорская Е.Г.
10. | Оптимизация потоков (процессов) и операций |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
10.1 | Создание карты будущего состояния пилотных процессов |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-10-11 |  |  |  | Загорская Е.Г.
10.2 | Утверждение плана мероприятий оптимизации пилотных процессов |  |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-23 |  |  |  | Загорская Е.Г.
10.3 | Реализация быстрых улучшений |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11. | Стандартизированная работа |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-12-11 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11.1 | Разработка стандарта корпоративной культуры |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11.2 | Организация рабочих мест |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11.3 | Разработка системы подачи предложений и мотивации |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11.4 | Разработка стандартных операционных процедур на ключевые операции потоков (процессов) |  |  |  | 2019-11-26 | 2019-12-11 |  |  |  | Загорская Е.Г.
12. | Формирование отчета с оценкой достижения целевых показателей и перспективный план развития по реализации практических улучшений в процессах деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-27 |  |  |  | Загорская Е.Г.
13 | Анализ эффективности реализованных изменений и извлеченные уроки |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-27 |  |  |  | Загорская Е.Г.
14 | Формирование предложений по распространению лучших практик во всех подразделениях Администрации города Когалыма |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-27 |  |  |  | Загорская Е.Г.
15 | Проект закрыт |  |  |  | 2019-12-27 | 2020-01-27 |  |  |  | Загорская Е.Г.
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Ранг |  | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1 | Несостоявшийся конкурс по причине отсутствия заявок (вероятность средняя, воздействие высокое) |  | Низкий |  | Низкий |  | Высокое |  | 2019-07-04 | Загорская Е.Г. | Повторный запуск конкурса
2 | Невыполнение исполнителем обязательств в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |  | Низкий |  | Средняя |  | Высокое |  |  | Загорская Е.Г. | Контроль за выполнение исполнителем своих обязательств в соответствии с техническим заданием
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Ответствееный исполнитель |  | План |  | Факт |  | Статус исполнения
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор | Дата инициации |  | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
Вмешательство не требуется
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
И.о. руководителя проекта ____________________________________________ |  |  | О.П.Бондарева
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта ___________________________________ |  |  | К.В.Арслангалиева
(подпись) (инициалы, фамилия)

## на 20.09.2019
Шифр проекта 012-МПО от «02» апреля 2019 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | Январь 2020 года | Январь 2020 года
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 1.342 | 1.342
Статус-отчет по проекту №012-МПО за отчетный период - за отчетный период 02.04.2019-20.09.2019 «Внедрение принципов бережливого производства в процессах деятельности управления экономики и управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее – структурные подразделения Администрации города Когалыма»
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Комментарий** | Подтверждающие документы
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Осуществлен запуск проекта |  | 1 | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 |  | Загорская Е.Г. | Проектная инициатива расмотренна на проектном комитете | -
2 | Утвержден паспорт |  | 1 | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 |  | Загорская Е.Г. | Паспорт утвержден на проектном комитете | Утверждённый паспорт
3 | Утвержден календарный план |  | 1 | 3 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |  | 2019-05-24 |  | Загорская Е.Г. | Календарный план утвержден на проектном комитете | Утверждённый календарный план
4 | Разработка конкурсной документации на право заключить муниципальный контракт на оказание консультационных услуг с применением инструментов диагностики, анализа процессов деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в целях повышения эффективности операционных процессов на основе методик бережливого управления (далее – внедрение бережливого производства) |  | 2 | 3 | 2019-01-09 | 2019-03-22 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Конкурсная документация разработана, проверена и размещена в системе гос.закупки | Разработанная конкурсная документация
4.1 | Сформировать конкурсную документацию |  | 2 | 3 | 2019-01-09 | 2019-02-01 |  |  |  | Загорская Е.Г.
4.2 | Проверить конкурсную документацию |  | 2 | 3 | 2019-02-04 | 2019-03-22 |  |  |  | Дубова И.И.
5 | Определение подрядной организации на оказание услуг по внедрению бережливого производства |  | 2 | 3 | 2019-03-26 | 2019-07-05 |  |  |  | Дубова И.И. |  | Заключенный контракт на оказание услуг
5.1 | Организовать и провести конкурс (определить подрядную организации на оказание услуг по внедрению бережливого производства) |  | 2 | 3 | 2019-03-26 | 2019-06-21 |  | 2019-05-13 |  | Дубова И.И. | 13.05.2019 определен победителя конкурса (протоколом от 13.05.2019 №ПРЕ1) победитель (ООО "Лин Вектор")
5.2. | Заключить контракт с подрядной организацией на оказание услуг по внедрению бережливого производства |  | 2 | 3 | 2019-06-21 | 2019-07-05 |  | 2019-07-04 |  | Рябинина А.А. | Заключен муниципальный контракт № 01873000137190000680001 от 04.07.2019
6. | Целеполагание |  | 2 | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-31 |  | 2019-07-18 |  | Загорская Е.Г.
6.1 | Проведение встречи с исполнителем |  | 3 | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-18 |  | 2019-07-03 |  | Загорская Е.Г. | С 01.07.2019-03.07.2019 специалисты компании LeanVector провели очную организационную встречу с сотрудниками управления экономики, управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма и работниками МКУ «УОДОМС», где были выбраны (определены) пилотные процессы
6.2 | Определение потоков (процессов) |  | 3 | 3 | 2019-07-18 | 2019-07-31 |  | 2019-07-18 |  | Загорская Е.Г. | Определены 6 пилотных процессов: 1) Повышение эффективности разработки, согласования и утверждения нормативно-правовых актов. 2) Повышение эффективности процесса подготовки отчета о ходе реализации муниципальных программ в городе Когалыме. 3) Повышение эффективности процесса подготовки совещаниям в формате видеоконференцсвязи 4) Повышение эффективности процесса реализации финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 5) Построение процесса мониторинга и управления показателями инвестиционной привлекательности в городе Когалыме 6) Внедрение системы «5С»
6.3 | Утверждение целей и результатов оптимизации потоков (процессов) |  | 3 | 3 | 2019-07-18 | 2019-07-31 |  | 2019-07-29 |  | Загорская Е.Г. | Сформированы уставы пилотных процессов, распределены роли и ответственности про пилотные процессы, определены целевые показатели по пилотным процессам | Утвержденные цели и результаты оптимизации потоков (процессов)
7 | Определение ключевых показателей процессов |  | 2 | 3 | 2019-08-01 | 2019-08-23 |  | 2019-07-25 |  | Загорская Е.Г.
7.1 | Формирование плана сбора данных |  | 3 | 3 | 2019-08-01 | 2019-08-23 |  | 2019-07-25 |  | Загорская Е.Г. | По каждому пилотному процессу создан план сбора данных в электронном виде, подготовлены шаблоны для заполнения, проведен инструктаж для сотрудников по методике заполнения | План сбора данных
8 | Анализ потоков (процессов) создания ценностей |  | 2 | 3 | 2019-08-26 | 2019-09-30 |  | 2019-09-05 |  | Загорская Е.Г.
8.1 | Создание карты потоков (процессов) |  | 3 | 3 | 2019-08-26 | 2019-09-04 |  | 2019-07-18 |  | Загорская Е.Г. | Сформированы эскизы карт пилотных процессов в электронном виде | Карта потоков (процессов)
8.2 | Выявление проблем, возникающих в процессе. Определение потенциала эффективности процесса |  | 3 | 3 | 2019-09-04 | 2019-09-10 |  | 2019-09-04 |  | Загорская Е.Г. | Выявлены основные проблемы, возникающие в процессе | Выявленные проблемы и их анализ представлены в промежуточных отчётах по всем пилотным процессам на заседании Комитета по внедрению технологий бережливого производства 05.09.2019
8.3 | Анализ проблем |  | 3 | 3 | 2019-09-17 | 2019-09-30 |  | 2019-09-05 |  | Загорская Е.Г. | Проведён анализ, возникающих в процессе проблем
9. | Оценка уровня удовлетворенности и желания сотрудников |  | 2 | 3 | 2019-09-11 | 2019-09-16 |  | 2019-09-16 |  | Загорская Е.Г. | Проведён опрос сотрудников, проведена оценка уровня удовлетворённости и желания, сформирован отчет | Отчёт по результатам оценки лояльности сотрудников Администрации города Когалыма
10. | Оптимизация потоков (процессов) и операций |  | 2 | 3 | 2019-10-01 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
10.1 | Создание карты будущего состояния пилотных процессов |  | 3 | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-11 |  | 2019-09-05 |  | Загорская Е.Г. | Созданы карты будущего состояния пилотных процессов | Карты будущего состояния пилотных процессов представлены в промежуточных отчётах по всем пилотным процессам на заседании Комитета по внедрению технологий бережливого производства 05.09.2019
10.2 | Утверждение плана мероприятий оптимизации пилотных процессов |  |  |  | 2019-10-11 | 2019-10-23 |  |  |  | Загорская Е.Г.
10.3 | Реализация быстрых улучшений |  |  |  | 2019-10-24 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11. | Стандартизированная работа |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-12-11 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11.1 | Разработка стандарта корпоративной культуры |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11.2 | Организация рабочих мест |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11.3 | Разработка системы подачи предложений и мотивации |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-11-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
11.4 | Разработка стандартных операционных процедур на ключевые операции потоков (процессов) |  |  |  | 2019-11-26 | 2019-12-11 |  |  |  | Загорская Е.Г.
12. | Формирование отчета с оценкой достижения целевых показателей и перспективный план развития по реализации практических улучшений в процессах деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-27 |  |  |  | Загорская Е.Г.
13 | Анализ эффективности реализованных изменений и извлеченные уроки |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-27 |  |  |  | Загорская Е.Г.
14 | Формирование предложений по распространению лучших практик во всех подразделениях Администрации города Когалыма |  |  |  | 2019-12-11 | 2019-12-27 |  |  |  | Загорская Е.Г.
15 | Проект закрыт |  |  |  | 2019-12-27 | 2020-01-27 |  |  |  | Загорская Е.Г.
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Ранг |  | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1 | Несостоявшийся конкурс по причине отсутствия заявок (вероятность средняя, воздействие высокое) |  | Низкий |  | Низкий |  | Высокое |  | 2019-07-04 | Загорская Е.Г. | Повторный запуск конкурса
2 | Невыполнение исполнителем обязательств в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |  | Низкий |  | Средняя |  | Высокое |  |  | Загорская Е.Г. | Контроль за выполнение исполнителем своих обязательств в соответствии с техническим заданием
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Ответствееный исполнитель |  | План |  | Факт |  | Статус исполнения
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор | Дата инициации |  | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
Вмешательство не требуется
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  |  | Е.Г.Загорская
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  |  | А.А.Шумков
(подпись) (инициалы, фамилия)

## Календарный план
Номер | Уровень контрольной точки | Наименование этапа проекта/ работы /контрольной точки | Номер предшествующей работы/контрольной точки | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ
1. | 1 | Осуществлен запуск проекта |  | 2019-04-02 | 2019-04-02 | Загорская Е.Г. | Утверждённый паспорт
2. | 1 | Утвержден паспорт | 1 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | Загорская Е.Г. | Утверждённый календарный план
3. | 1 | Утвержден календарный план | 2 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | Загорская Е.Г.
4. | 2 | Разработка конкурсной документации на право заключить муниципальный контракт на оказание консультационных услуг с применением инструментов диагностики, анализа процессов деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в целях повышения эффективности операционных процессов на основе методик бережливого управления (далее – внедрение бережливого производства) | 3 | 2019-01-09 | 2019-03-22 | Загорская Е.Г. | Разработанная конкурсная документация
4.1 | 2 | Сформировать конкурсную документацию | 3 | 2019-01-09 | 2019-02-01 | Загорская Е.Г.
4.2 | 2 | Проверить конкурсную документацию | 3 | 2019-02-04 | 2019-03-22 | Дубова И.И. | Заключенный контракт на оказание услуг
5. | 2 | Определение подрядной организации на оказание услуг по внедрению бережливого производства | 4 | 2019-03-26 | 2019-07-05 | Дубова И.И.
5.1 | 2 | Организовать и провести конкурс (определить подрядную организации на оказание услуг по внедрению бережливого производства) | 4 | 2019-03-26 | 2019-06-21 | Дубова И.И.
5.2 | 2 | Заключить контракт с подрядной организацией на оказание услуг по внедрению бережливого производства | 4 | 2019-06-21 | 2019-07-05 | Рябинина А.А.
6. | 2 | Целеполагание | 5 | 2019-07-15 | 2019-07-31 | Загорская Е.Г.
6.1 | 3 | Проведение встречи с исполнителем | 5 | 2019-07-15 | 2019-07-18 | Загорская Е.Г.
6.2 | 3 | Определение потоков (процессов) | 5 | 2019-07-18 | 2019-07-31 | Загорская Е.Г.
6.3 | 3 | Утверждение целей и результатов оптимизации потоков (процессов) | 5 | 2019-07-18 | 2019-07-31 | Загорская Е.Г. | Утвержденные цели и результаты оптимизации потоков (процессов)
7. | 2 | Определение ключевых показателей процессов | 6 | 2019-08-01 | 2019-08-23 | Загорская Е.Г.
7.1 | 3 | Формирование плана сбора данных | 6 | 2019-08-01 | 2019-08-23 | Загорская Е.Г. | План сбора данных
8. | 2 | Анализ потоков (процессов) создания ценностей | 7 | 2019-08-26 | 2019-09-30 | Загорская Е.Г.
8.1 | 3 | Создание карты потоков (процессов) | 7 | 2019-08-26 | 2019-09-04 | Загорская Е.Г. | Карта потоков (процессов)
8.2 | 3 | Выявление проблем, возникающих в процессе. Определение потенциала эффективности процесса | 7 | 2019-09-04 | 2019-09-10 | Загорская Е.Г. | Перечень проблем
8.3 | 3 | Анализ проблем | 7 | 2019-09-17 | 2019-09-30 | Загорская Е.Г. | Анализ проблем
9. | 2 | Оценка уровня удовлетворенности и желания сотрудников | 8 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | Загорская Е.Г. | Уровень удовлетворенности и желания сотрудников
10. | 2 | Оптимизация потоков (процессов) и операций | 9 | 2019-10-01 | 2019-11-25 | Загорская Е.Г.
10.1 | 3 | Создание карты будущего состояния пилотных процессов | 9 | 2019-10-01 | 2019-10-11 | Загорская Е.Г. | Карта будущего состояния пилотных процессов
10.2 | 3 | Утверждение плана мероприятий оптимизации пилотных процессов | 9 | 2019-10-11 | 2019-10-23 | Загорская Е.Г. | План мероприятий оптимизации пилотных процессов
10.3 | 3 | Реализация быстрых улучшений | 9 | 2019-10-24 | 2019-11-25 | Загорская Е.Г. | Реализация быстрых улучшений
11. | 2 | Стандартизированная работа | 10 | 2019-10-01 | 2019-12-11 | Загорская Е.Г.
11.1 | 3 | Разработка стандарта корпоративной культуры | 10 | 2019-10-01 | 2019-11-25 | Загорская Е.Г. | Стандарт корпоративной культуры
11.2 | 3 | Организация рабочих мест | 10 | 2019-10-01 | 2019-11-25 | Загорская Е.Г. | Стандарт организации рабочих мест
11.3 | 3 | Разработка системы подачи предложений и мотивации | 10 | 2019-10-01 | 2019-11-25 | Загорская Е.Г. | Стандарт системы подачи предложений и мотивации
11.4 | 3 | Разработка стандартных операционных процедур на ключевые операции потоков (процессов) | 10 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | Загорская Е.Г. | Стандарты операционных процедур на ключевые операции потоков (процессов)
12. | 2 | Формирование отчета с оценкой достижения целевых показателей и перспективный план развития по реализации практических улучшений в процессах деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма | 11 | 2019-12-11 | 2019-12-27 | Загорская Е.Г. | Отчет и перспективный план развития
13. | 2 | Анализ эффективности реализованных изменений и извлеченные уроки | 12 | 2019-12-11 | 2019-12-27 | Загорская Е.Г. | Анализ эффективности реализованных изменений и извлеченные уроки
14. | 2 | Формирование предложений по распространению лучших практик во всех подразделениях Администрации города Когалыма | 13 | 2019-12-11 | 2019-12-27 | Загорская Е.Г. | Предложения по распространению лучших практик во всех подразделениях Администрации города Когалыма
15. | 2 | Проект закрыт | 14 | 2019-12-27 | 2020-01-27 | Загорская Е.Г.