## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 011-МПО от «27» февраля 2019 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Изменение срока окончания реализации проекта
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 538.901 | 538.901
Статус-отчет за отчетный период 20.10.2019-20.11.2019 по проекту «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская» («Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме»)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания
1. | Осуществлен запуск проекта |  | 3 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2019-02-25 |  | Лаврентьева А.Н. | Проектная инициатива. Протокол проектного комитета №25 от 25.02.2019 | Запуск проекта осуществлен
2. | Разработан паспорт проекта |  | 3 | 2019-02-25 | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  | Лаврентьева А.Н. | Паспорт проекта | Паспорт проекта разработан
2.1. | Внесены изменения в паспорт проекта |  | 3 | 2019-04-29 | 2019-05-14 |  | 2019-05-14 |  | Лаврентьева А.Н. | Запрос на изменение в паспорт проекта. Протокол проектного комитета №27 от 29.04.2019 | Изменение сроков заключения концессионного соглашения по объекту образования в городе Когалыме: «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой» на 1125 мест по улице Сибирской» по причине отсутствия частной концессионной инициативы от Инвестора
3. | Разработан календарный план проекта |  | 3 | 2019-04-29 | 2019-05-20 |  | 2019-05-20 |  | Лаврентьева А.Н. | Протокол проектного комитета №27 от 29.04.2019 | Календарный план проекта разработан. 28.06.2019 внесены изменения в календарный график.
4. | Заключение концессионного соглашения в порядке частной концессионной инициативы |  | 2 | 2019-05-15 | 2020-04-22 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Календарный план проекта | Мероприятия будут проведены после поступления частной концессионной инициативы
4.1 | Проведение переговоров с потенциальными инвесторами для направления частной концессионной инициативы в Администрацию города Когалыма в соответствии с действующим законодательством |  | 3 | 2019-09-02 | 2019-12-23 |  | 2019-09-12 |  | Спиридонова Ю.Л. |  | 12.09.2019 проведены встречи с потенциальными инвесторами ООО Строительная компания Титан. По состоянию на 18.10.2019 года проведена следующая работа: откорректировано техническое задание в части сокращения помещений и площадей имеющихся помещений.
4.2 | Рассмотрение частной концессионной инициативы, подготовка к заседанию рабочей группы для принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения |  | 2 | 2020-01-14 | 2020-01-28 |  |  | 105 дней | Команда проекта | Направленные документы в порядке частной концессионной инициативы в Администрацию города Когалыма
4.3 | Заседание рабочей группы для принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения |  | 2 | до 07.02.2020 | до 07.02.2020 |  |  | 92 дня | Ковальчук А.В. | Протокол заседания рабочей группы о возможности заключения концессионного соглашения
4.4 | Размещение предложения Инициатора (потенциального инвестора / Концессионера) на сайте torgi.gov.ru |  | 2 | 2020-02-11 | 2020-02-11 |  |  | 92 дня | Ковальчук А.В. | Проект концессионного соглашения размешен на сайте torgi.gov.ru. Заявка на размещение частной концессионной инициативы. Уведомление о размещении предложения на сайте torgi.gov.ru
4.5 | Разработка проекта постановления Администрации города Когалыма о заключении концессионного соглашения с Инициатором (потенциальным инвестором / Концессионером) без проведения конкурса (в случае отсутствия заявок о готовности участия в конкурсе от иных лиц) |  | 2 | 2020-03-26 | 2020-03-30 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Проект постановления Администрации города Когалыма о заключении концессионного соглашения с Инициатором (потенциальным инвестором / Концессионером) без проведения конкурса
4.6 | Заключено соглашение между МО город Когалым и Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением |  | 2 | 2020-04-01 | 2020-04-06 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. Рыбачок М.Г. | Проект концессионного соглашения для направления в ДОиМП ХМАО-Югры. Соглашение о софинансировании мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением
4.7 | Заключено концессионное соглашение в порядке частной концессионной инициативы |  | 2 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Заключеное концессионное соглашение между концессионером и кондедентом.
5. | Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения |  | 3 | 2020-03-25 | 2020-10-31 |  |  |  | Ковальчук А.В. |  | При условии, что появится еще один инвестор пока частная концессионная инициатива размещена на сайте torgi.gov.ru
5.1 | Проведение конкурсных процедур (в случае поступления заявок о готовности участия в конкурсе от иных лиц) |  | 3 | 2020-03-26 | 2020-10-30 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Протокол о состоявшемся конкурсе
6. | Проведены конкурсные процедуры. Концессионное соглашения заключено |  | 3 | 2020-10-30 | 2020-10-30 |  |  |  | Ковальчук А.В.
6.1 | Предоставление земельного участка концессионеру по договору аренды. |  | 3 | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Концессионное соглашение
6.2 | Предоставлен земельный участок концессионеру по договору аренды. |  | 3 | 2020-05-06 | 2020-05-06 |  |  |  | Ковальчук А.В.
7 | Заключение между муниципальным образованием город Когалым, концессионером и финансирующей организацией прямого соглашения (в случае привлечения заемного финансирования) |  | 3 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  | Ковальчук А.В. Рыбачок М.Г. | Договор аренды
7.1 | Прямое соглашение между Администрацией города Когалыма, концессионером и финансирующей организацией заключено |  | 3 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |  |  |  | Рыбачок М.Г.
8. | Проектирование объекта |  | 3 | 2020-04-06 | 2021-03-29 |  |  |  | Чемерис Г.А Лаишевцев В.С. | Прямое соглашение
8.1 | Взаимодействие с застройщиком по вопросу инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации. Получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства объекта |  | 3 | 2020-04-06 | 2021-03-29 |  |  |  | Чемерис Г.А Лаишевцев В.С.
8.2 | Объект спроектирован |  | 3 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  |  |  | Чемерис Г.А Лаишевцев В.С. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства объекта.
9. | Оформление разрешения на строительство объекта |  | 3 | 2021-03-31 | 2021-04-09 |  |  |  | Лаишевцев В.С.
9.1 | Оформлено и выдано разрешение на строительство объекта. |  | 3 | 2021-04-09 | 2021-04-09 |  |  |  | Лаишевцев В.С.
10. | Строительство объекта образования. |  | 3 | 2021-04-10 | 2023-03-26 |  |  |  | Чемерис Г.А. | Наличие разрешения на строительство объекта
10.1 | Осуществление строительного контроля за производством строительно-монтажных работ на объекте в рамках действующего законодательства |  | 3 | 2021-04-10 | 2023-03-26 |  |  |  | Чемерис Г.А.
10.2 | Объект построен |  | 3 | 2023-03-26 | 2023-03-26 |  |  |  |  | Документы, подтверждающие строительство объекта
11. | Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  | 3 | 2023-03-26 | 2023-04-06 |  |  |  | Лаишевцев В.С.
11.1 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  | 3 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  |  |  | Лаишевцев В.С.
12. | Передача объекта концессионером в аренду негосударственной организации или муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг |  | 3 | 2023-04-06 | 2023-04-13 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Наличие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта и оснащение объекта
12.1 | Разработка договора, подбор потенциальных арендаторов |  | 3 | 2023-03-26 | 2023-04-13 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
12.2 | Объект передан концессионером в аренду негосударственной организации или муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг |  | 3 | 2023-04-13 | 2023-04-13 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Акты приемки передачи.
13. | Создание негосударственной организации или муниципального учреждения |  | 3 | 2023-03-26 | 2023-04-20 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Договор аренды
13.1 | Разработка проекта постановления Администрации города Когалыма «О создании негосударственной организации или муниципального учреждения» и его утверждение |  | 3 | 2023-03-29 | 2023-04-20 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
13.2 | Создана негосударственная организации или муниципальное учреждения |  | 3 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
14. | Оформление учредительных документов |  | 3 | 2023-03-26 | 2023-04-27 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Постановление Администрации города Когалыма
14.1 | Разработка и утверждение Устава |  | 3 | 2023-03-26 | 2023-04-13 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
14.2 | Регистрация Устава в Инспекции Федеральной Налоговой Службы (ИФНС) |  | 3 | 2023-04-23 | 2023-04-27 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
14.3 | Оформлены и зарегистрированы учредительные документы в соответствии с действующим законодательством |  | 3 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Приказ Управления образования об утверждении Устава
15. | Получение лицензии на образовательную деятельность |  | 3 | [5 empty] | Лаврентьева А.Н. | Свидетельство о государственной регистрации
15.1 | Направлен пакет документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование |  | 3 | 2023-04-30 | 2023-06-29 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
15.2 | Направление пакета документов в Службу по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 3 | 2023-07-02 | 2023-08-16 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
15.3 | Получена лицензии на образовательную деятельность |  | 3 | 2023-08-16 | 2023-08-16 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Положительное заключение
16. | Комплектование объекта образования сотрудниками |  | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Пакет документов для получения лицензии
16.1 | Утверждение штатного расписания |  | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Лицензия на образовательную деятельность
16.2 | Заключение трудовых договоров |  | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-31 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
16.3 | Объект образования укомплектован штатом сотрудников |  | 3 | 2023-08-31 | 2023-08-31 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Наличие утвержденного штатного расписания
17. | Оснащение объекта в соответствии с концессионным соглашением |  | 3 | 2023-02-01 | 2023-04-06 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Трудовые договоры
17.1 | Взаимодействие с застройщиком по вопросу оснащения объекта образования |  | 3 | 2023-02-01 | 2023-04-06 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
17.2 | Объект образования оснащен |  | 3 | 2023-04-06 | 2023-04-06 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
18. | Осуществление образовательной деятельности |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-09-01 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Договора на поставку оборудования и мебели
18.1 | Начата образовательная деятельность на объекте |  | 3 | 2023-09-01 | 2023-09-01 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Скриншот с сайта ЕИС в сфере закупок о внесении изменений
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1 | Изменение сроков заключения концессионного соглашения по причине проведения конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения, если после размещенной частной концессионной инициативы на 45 дней на сайте torgi.gov.ru, что может привести к изменению сроков ввода объекта |  | Высокий | Высокая |  | Высокое |  | 2020-03-25 | Ковальчук А.В. | Оформление документации и проведение конкурсных процедур по заключению концессионного соглашения.
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
нет поручений
руководитель проекта
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
Поступило обращение от ООО "Перспектива" (г.Красноярск, Никитин С.Н.) о рассмотрении возможности увеличения стоимости создания объекта соглашения из расчета 1431 тысяч рублей за одно ученическое место и от Сургутского отделения Сбербанка о рассмотрении вопроса увеличения базовой сьоимости объекта до 1564000 тысяч рублей. Расчеты подтверждающие увеличения стоимости не представлены. МУ "УКС г. Когалыма" произведен предварительный рассчет стомости строительства объекта, согласно которому соимость объекта составляет 1509000 тысяч рублей. После получения рассчетов от потенциальных инвесторов будет направлено письмо в ДОиМП ХМАО-Югры и Фонд развития ХМАО-Югры. | [9 empty] | Необходимо продолжить работу с потенциальныи инвестором.
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | А.Н.Лаврентьева
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | Т.А.Мельниченко
(подпись) (инициалы, фамилия)