## Лист1
Приложение 3 к протоколу заседания Проектного комитета города Когалыма от 26.11.2019 №34
Наименование портфеля проектов «Демография»
Наименование проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей)
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.2 «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход», (человек), базовое значение - 730 человек, плановое значение: 2020 – 2024 годы - 750 чел. ежегодно
2019 | 750 | 1. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом | июнь 2019 | август 2019 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма от 16.08.2019 №564 "О распределении дополнительных мест для младшего дошкольного возраста в муниципальные дошкольные образовательные организации города Когалыма на 2019-2020 учебный год". | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | 1. По состоянию на 15.10..2019 проведена работа по доукомплектованию групп на основании приказа управления образования Администрации города Когалыма от 16.08.2019 №564 "О распределении дополнительных мест для младшего дошкольного возраста в муниципальные дошкольные образовательные организации города Когалыма на 2019-2020 учебный год". На начало сентября 2019 года функционируют 36 групп для детей в возрасте до 3 лет. 2. Количество воспитанников в возрасте до 3 лет, зачисленных в детские сады города Когалыма, по состоянию на 01.11.2019 составляет 779 человек. По состоянию на 31.12.2019 будут зачислены ещё 6 воспитанников (направления для зачисления выданы, проходят медицинский осмотр). Из 785 воспитанников 35 (согласно году рождения – 2016) перейдут на отчетную дату в возрастную категорию от 3 лет. Итого на 31.12.2019: сумма зачисленных воспитанников в дошкольных образовательных организациях города Когалыма в возрастной категории до 3 лет составит 750 детей, что соответствует показателю, установленному по городу Когалыму в НП «Демография». | 3
Наименование показателя 3.2 «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход», (человек), базовое значение – 0 человек плановое значение: 2020 – 2024 годы – 40 чел. ежегодно
2019 | 0 | 1. Осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми ООО «Детский сад «Академия детства» | январь 2019 | декабрь 2019 | Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Организация присмотра и ухода за детьми | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | 1.Данный показатель необходимо достигнуть в количестве 40 человек к концу 2020 года. 2. По состоянию на 01.11..2019 года директором частного детского сада "Академия детства" Валеевым А.С. продолжается работа по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности. Также, Валеевым А.С. проводится работа по получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Специалистами Управления образованияпо проводится консультирование по запросу Валеева А.С. | 3
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)», базовое значение – 86,6 плановое значение: 2020 - 97,5%; 2021-2024 - 100%
2019 | 90.4 | 1. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом | июнь 2019 | август 2019 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма от 16.08.2019 №564 "О распределении дополнительных мест для младшего дошкольного возраста в муниципальные дошкольные образовательные организации города Когалыма на 2019-2020 учебный год". | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | 1.В летний период 2019 года в ДОО проведены мероприятия в целях увеличения количества детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием. 2.Издан приказ Управления образования от 16.08.2019 №564 "О распределении дополнительных мест", согласно которому на начало сентября выданы направления на 26 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. 3.По состоянию на 01.11.2019 данный показатель выполнен на 93,9%. | 3
Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)
Наименование показателя 1.2. «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», базовое значение – 43,8%, 2020-43,8%, 2021-43,9%, 2022-43,9%, 2023 -43,9%, 2024 -44,0%
2019 | 43.8 | Ввод в эксплуатацию двух спортивных комплексов и уличных тренажеров | январь 2019 | декабрь 2019 | АКТ выполнение работ №27 от 07.08.2019 | Л.А.Юрьева | Пеккер Александр Юрьевич - заведующий сектором спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики | По состоянию на 20 ноября 2019 года на территории МАУ "Дворец спорта" произведено обустройство спортивной площадки с мягким покрытием и монтаж спортивного оборудования (два спортивных комплекса Street Workout, уличный тренажерный комплекс "Джунгли"). Значение данного показателя в муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" приведено в соответствие с паспортом портфеля проекта "Демография". На сегодняшний день уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 43,8% | 3