**НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»** | | | | | | | |
| **Наименование проекта «Современная школа»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 1.1. «Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей», базовое значение–0 (ед.)** | | | | | | | |
| **Год** | **Целевое значение** | **Наименование**  **мероприятия,**  **контрольной точки для достижения целевого значения** | **Сроки реализации** | | **Подтверждающий документ и характеристика**  **результата** | **Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление** | **Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **2019** | **0** | Изучение предметной области "Технология" в рамках обновления содержания | 20.04.2019 | - | **Вид документа:**  Аналитическая справка.  **Характеристика результата:**  На основании проведенного мониторинга о материально-техническом оснащении ОО по предмету «Технология», будет составлен план мероприятий по оснащению высокотехнологичными местами.  Повышение квалификации педагогов. | Л.А. Юрьева | Лаврентьева Александра Николаевна, заместитель начальника управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **0** |
| **2021** | **0** |
| **2022** | **0** |
| **2023** | **1** |
| **2024** | **1** |
| **Наименование проекта «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 2.1. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)» (%), базовое значение – 71,8** | | | | | | | |
| **2019** | **72** | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных;  2. Функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО), привлечение в систему индивидуальных предпринимателей;  3. Увеличение охвата детей дополнительным образованием в ОО, в том числе на договорной основе. | 01.01.2019  (далее ежегодно) | 31.12.2019  (далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:**  Аналитическая справка **Характеристика**  **результата:**  1. Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных.  2. Увеличение количества сертификатов ПФДО, в том числе выданных для реализации сертифицированных программ индивидуальными предпринимателями.  3.Увеличение охвата детей дополнительным образованием в ОО и достижение целевого показателя, в том числе на договорной основе | Л.А. Юрьева | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма Власенко Марина Геннадьевна, начальник отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **75** |
| **2021** | **76** |
| **2022** | **77** |
| **2023** | **78** |
| **2024** | **80** |
| **Наименование показателя 2.2. «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации», тыс. человек, нарастающим итогом, базовое значение - 1,04** | | | | | | | |
| **2019** | **0,89** | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей  2. Увеличение охвата детей, программами естественнонаучной и технической направленностей, в том числе на договорной основе | 01.01.2019  (далее ежегодно) | 31.12.2019  (далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:**  Аналитическая справка **Характеристика**  **результата:**  1. Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей  2. Увеличение охвата детей программами естественнонаучной и технической направленностей, в том числе на договорной основе | Л.А. Юрьева | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **0,94** |
| **2021** | **1,32** |
| **2022** | **1,5** |
| **2023** | **1,82** |
| **2024** | **1,93** |
| **Наименование показателя «2.3. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию» млн. человек, базовое значение - 0** | | | | | | | |
| **2019** | 0, 002 | 1. Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ» и «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию  2. Увеличение количества детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего» | 01.01.2019  (далее ежегодно) | 31.12.2019  (далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:**  Аналитическая справка **Характеристика**  **результата:**  1. Мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего» направленных на раннюю профориентацию  2. Увеличение количества участников открытых онлайн-уроков | Л.А. Юрьева | Дроздова Татьяна Вячеславна – главный специалист отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | 0, 003 |
| **2021** | 0,0058 |
| **2022** | 0,0058 |
| **2023** | 0,0058 |
| **2024** | 0,0065 |
| **Наименование показателя 2.4. «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»** нарастающим итогом, тыс. человек, базовое значение - 0 | | | | | | | |
| **2019** | 0,018 | 1. Обеспечение условий для прохождения тестирования учащимися 6-11 классов на платформе «Билет в будущее»  2. Взаимодействие профессиональных образовательных организаций с общеобразовательными учреждениями в части проведения профориентационных мероприятий (профессиональные пробы)  3. Построение индивидуального образовательного маршрута в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019  (далее ежегодно) | 31.12.2019  (далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:**  Аналитическая справка **Характеристика**  **результата:**  1. Мониторинг прохождения тестирования учащимися 6-11 классов на платформе «Билет в будущее» | Л.А. Юрьева | Дроздова Татьяна Вячеславна – главный специалист отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | 0,036 |
| **2021** | 0,054 |
| **2022** | 0,072 |
| **2023** | 0,090 |
| **2024** | 0,097 |
| **Наименование проекта «Поддержка семей, имеющих детей»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 3.1. «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО)», нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц, базовое значение–0 (ед.)** | | | | | | | |
| **2019** | 0,000 | 1. Утверждение реестра консультационных пунктов/центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных организаций, в которых проводится работа с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста 2.Размещение/обновление информации о деятельности консультационных пунктов/центров на сайте Управления образования Администрации города Когалыма, на сайтах ДОО 3. Получение родителями (законными представителями) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 4. Проведение мониторинга количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее-НКО) | апрель 2019, далее ежегодно | 31.12.2019, далее ежегодно | **Подтверждающий документ:** информационно- аналитический отчет дошкольных образовательных организаций и управления образования.  **Характеристика результатов:**  мониторинг услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | Л.А. Юрьева | Есаулкова Любовь Евгеньевна главный специалист отдела дошкольного образования управления образования  Администрации города Когалыма |
| **2020** | 0,000246 |
| **2021** | 0,000369 |
| **2022** | 0,000492 |
| **2023** | 0,000615 |
| **2024** | 0,000738 |
| **Наименование показателя 3.2. «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги», %, базовое значение -0** | | | | | | | |
| **2019** | 0 | 1. Получение родителями (законными представителями) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 2. Проведение мониторинга качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 17.04.2019 | 31.12.2019  (далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:** информационно- аналитический отчет дошкольных образовательных организаций и Управления образования.  **Характеристика результатов:**  Мониторинг доли граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги. | Л.А. Юрьева | Есаулкова Любовь Евгеньевна – главный специалист отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | 55 |
| **2021** | 60 |
| **2022** | 65 |
| **2023** | 75 |
| **2024** | 85 |
| **Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент», %, базовое значение - 0** | | | | | | | |
| 2019 | 5 | Учет детей, обучающихся по индивидуальному плану обученияс использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | 01.09.2019  (далее ежегодно) |  | **Подтверждающий документ:**  аналитическая справка **Характеристика результата:**  Сравнительная таблица по учету количества детей, педагогов, программ, задействованных в реализации индивидуальных планов/программ | Л.А. Юрьева | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 30 |
| 2022 | 50 |
| 2023 | 80 |
| 2024 | 90 |
| **Наименование показателя 4.3. «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций процент», %, базовое значение – 0** | | | | | | | |
| 2019 | 10 | Осуществление образовательной деятельности с использованием информационно-сервисной платформы | 01.10.2019 | 01.04.2020 (далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:** регистрация образовательных организаций в системе.  **Характеристика результата:** работа образовательной организации в данной системе | Л.А. Юрьева | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 15 |
| 2021 | 40 |
| 2022 | 60 |
| 2023 | 85 |
| 2024 | 95 |
| **Наименование показателя 4.4. «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент), %, базовое значение – 0** | | | | | | | |
| 2019 | 1 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования | 01.11.2019 | 01.04.2020 (далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:** мониторинг информации по использованию цифровых ресурсов в образовательной деятельности  **Характеристика результата:** увеличение детей, использующих цифровые платформы, повышение качества по отдельным предметам. | Л.А. Юрьева | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | 20 |
| **Наименование показателя 4.5. «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), %, базовое значение – 0** | | | | | | | |
| **2019** | **3** | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации | 01.07.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (ежегодно) | **Подтверждающий документ:**  аналитическая справка **Характеристика результата:** учет педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации с использованием «одного окна». | Л.А. Юрьева | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **5** |
| **2021** | **10** |
| **2022** | **25** |
| **2023** | **35** |
| **2024** | **50** |
| **Наименование проекта «Социальная активность»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 8.1. «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, накопительным итогом», млн. человек, базовое значение – 0,00169 млн. человек (1690 чел.)** | | | | | | | |
| **Год** | **Целевое значение** | **Наименование**  **мероприятия,**  **контрольной точки для достижения целевого значения** | **Сроки реализации** | | **Подтверждающий документ и характеристика**  **результата** | **Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление** | **Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **2019** | **0,002917** | 1. Увеличение количества мероприятий, для привлечения обучающихся образовательных организаций в деятельность волонтерских объединений  2. Проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма  3. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» | 01.01.2019  (далее ежегодно) | 31.12.2019  (далее ежегодно) | **Подтверждающий документ:**  Аналитическая справка **Характеристика**  **результата:**  1. Увеличение количества мероприятий.  2. Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма.  3. осуществляется размещение не менее 2-х информационных материалов, направленных на популяризацию, продвижение и разъяснения использования ЕИС «Добровольцы России» и электронной волонтёрской книжки; разработана памятка для волонтёров по регистрации в ЕИС «Добровольцы России» | Л.А. Юрьева | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **0,004547** |
| **2021** | **0,006263** |
| **2022** | **0,008064** |
| **2023** | **0,009918** |
| **2024** | **0,011874** |
| **Наименование показателя 8.2. «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность», %, базовое значение - 10** | | | | | | | |
| **2019** | **14** | 1. Утвержден Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями  2**.** Проведены координационные встречи (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, среди населения города Когалыма  3. Пополняется база данных добровольцев г. Когалыма, ведётся и обновляется реестр добровольческих объединений города Когалыма  4. Оказано содействие в проведении мероприятий штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в городе Когалыме  5. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма  6. Ежегодно в городе Когалыме организовано участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России»  7. Обеспечено участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность  8. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки  9. В образовательных организациях г. Когалыма внедрена целевая модель школьного волонтёрского отряда | 01.01.2019  (далее ежегодно) | 31.12.2019  (далее ежегодно) | **1. Подтверждающий документ:** постановление Администрации города Когалыма. **Характеристика результата:** утверждён порядок сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями  2. **Подтверждающий документ:** информационная справка. **Характеристика результата:** проведение не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний), объединение усилий, ведение совместной работы органов местного самоуправления, граждан, различных организаций, инициативных групп, юридических лиц города Когалыма в сфере добровольчества  3. **Подтверждающий документ:** информационная справка. **Характеристика результата:** ведется учёт добровольцев и выдача волонтёрских книжек на бумажном носителе добровольцам города Когалыма. Ведётся и обновляется реестр добровольческих объединений города Когалыма  **4. Подтверждающий документ:** информационная справка. **Характеристика результата:** муниципальным штабом ВОД «Волонтёры Победы» в городе Когалыме проведено не менее 2 мероприятий. Укрепление данного направления добровольчества  5. **Подтверждающий документ:** информационная справка. **Характеристика результата:**  не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности  6. **Подтверждающий документ:** информационная справка. **Характеристика результата:** проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с привлечением СМИ  **7. Подтверждающий документ:** информационная справка. **Характеристика результата:** обеспечение участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | Л.А. Юрьева | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма  Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма  Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **16** |
| **2021** | **17** |
| **2022** | **18** |
| **2023** | **19** |
| **2024** | **20** |
| **Наименование показателя 8.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации», %, базовое значение – 10** | | | | | | | |
| **2019** | **30** | 1. Организация клубной деятельности, направленной на развитие творчества в молодёжной среде  2. Организация вручения премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме **(**в номинации «За успехи в творчестве»)  3. Организация участия в творческой деятельности в рамках дополнительного образования | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | **Подтверждающий документ:** Информационная справка  **Характеристика результата:**  1. Осуществление деятельности клубных формирований творческой направленности  2. Вручение премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме в номинации «За успехи в творчестве»  3. Участие в творческой деятельности в рамках дополнительного образования | Л.А. Юрьева | Бортэ Наталия Михайловна, специалист-эксперт отдела молодёжной политики Управления культуры, спорта и МП Администрации г. Когалыма,  Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | **33** |
| **2021** | **36** |
| **2022** | **39** |
| **2023** | **42** |
| **2024** | **45** |