Приложение 4

к протоколу заседания Проектного комитета

Администрации города Когалыма

от 24.11.2017 №10

Информация о ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации

Когалым принимает участие в 6 портфелях проектов, основанных на целевых моделях.

*- «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»*

*- «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».*

*- «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»*

*- «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»*

*- «Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»*

*- «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства»*

Всего по состоянию на 24.11.2017 **выполнено 38 (из 44) мероприятий**, что составляет 86% от общего количества запланированных мероприятий в рамках шести портфелей проектов, и **достигнуто 39** (**из 46**)показателей (86% от общего кол-ва показателей).

Планируется к 31 декабря 2017 года выполнить от запланированных

- **44 мероприятия**, что составляет 100% от общего количества;

- достигнуть **43 показателя**, что составляет **93 %.**

**На 24.11.2017 не выполнено 6 мероприятий и не достигнуто 7 показателей**

«Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта»

Мероприятие:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.6.1.** | Внесение изменений в регламент по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальном образовании, в части регулирования взаимодействия с исполнительными органами государственной власти и институтами развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Внесены изменения в реестр компонентов портфеля проектов. Срок мероприятия продлен **до 15.12.2017** |

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

**Мероприятия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | Разработка и утверждение на основе размещенного во ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке разделов программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы от 04.09.2017 (далее - ПКР). Разработчиками выполнена корректировка разделов ПКР.  На очередное заседание Думы города Когалыма (29.11.2017) запланировано вынесение проекта решения Думы города о назначении публичных слушаний на 01.12.2017.  Размещение во ФГИС ТП после утверждения проекта Программы на заседании Думы города Когалыма запланировано на декабрь 2017 года. |
| **5** | Разработка и утверждение на основе размещенного во ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа | Заключен муниципальный контракт на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма от 10.08.2017.  17.11.2017 состоялись публичные слушания по проекту программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма. Программа будет размещена во ФГИС ТП после утверждения проекта Программы на очередном заседании Думы города Когалыма (29 ноября 2017 года). |
| **6** | Разработка и утверждение на основе размещенного во ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа | Управлением экономики Администрации города Когалыма разработан проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Когалыма (далее – Программа).  16.11.2017 состоялись публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым». Программа будет размещена во ФГИС ТП после утверждения проекта Программы на очередном заседании Думы города Когалыма (29 ноября 2017 года). |

**Показатели:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.4.1.** | Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке разделов программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы от 04.09.2017 (далее - ПКР). Разработчиками выполнена корректировка разделов ПКР.  На очередное заседание Думы города Когалыма (29.11.2017) запланировано вынесение проекта решения Думы города о назначении публичных слушаний на 01.12.2017.  Размещение во ФГИС ТП после утверждения проекта Программы на заседании Думы города Когалыма запланировано на декабрь 2017 года. |
| **1.4.2.** | Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа | Заключен муниципальный контракт на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма от 10.08.2017.  17.11.2017 состоялись публичные слушания по проекту программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма. Программа будет размещена во ФГИС ТП после утверждения проекта Программы на очередном заседании Думы города Когалыма (29 ноября 2017 года). |
| **1.4.3.** | Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа | Управлением экономики Администрации города Когалыма разработан проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Когалыма (далее – Программа).  16.11.2017 состоялись публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым». Программа будет размещена во ФГИС ТП после утверждения проекта Программы на очередном заседании Думы города Когалыма (29 ноября 2017 года). |
| **2.2.1.** | Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг (ГПЗУ) | По состоянию на 24.11.2017 - 10% (7 услуг)  В настоящее время в работе находится ещё 9 заявлений. До 05.12.2017 данный показатель будет составлять 20%.  Основные проблемы:  - значительное количество услуг оказывается для юридических лиц и ИП, которым при регистрации на Портале госуслуг необходимо получить электронную цифровую подпись, она является платной для заявителя, следовательно они отказываются ее получать и теряют возможность подать заявление на получение ГПЗУ через ЕПГУ.  - при подаче заявлений через ЕПГУ заявитель в качестве места получения муниципальной услуги чаще всего указывает Администрацию города Когалыма. Согласно методики расчёта данного показателя, считаются услуги, выданные через ЕПГУ (в случае если заявитель указывает это при подаче заявления).  При этом информационная компания по предоставлению услуг в электронном виде проводится в полной мере. |
| **5.2.1.** | Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг (Получение разрешения на строительство) | **По состоянию на 24.11.2017 - 17% (5 услуг)**  Основные проблемы:  - отсутствуют заявления, поданные через ЕПГУ, так проектная документация разрабатывается и предоставляется заявителю проектной организацией на бумажном носителе, что затрудняет прикрепление документов в личном кабинете на ЕПГУ. Дополнительное предоставление проектной документации в эл. виде заявителю является платной услугой, они отказываются ее получать, следовательно, теряют возможность подать заявление в эл. виде.  - ограниченный объём прикрепляемой на портале информации (не более 5Мегабайт). Чаще всего разделы проектной документации имеют больший объём (7-12Мегабайт).  - - значительное количество услуг оказывается для юридических лиц и ИП, которым необходимо получить электронную цифровую подпись, она является платной для заявителя, следовательно они отказываются ее получать и теряют возможность подать заявление на получение ГПЗУ через ЕПГУ.  - при подаче заявлений через ЕПГУ заявитель в качестве места получения муниципальной услуги чаще всего указывает Администрацию города Когалыма. Согласно методики расчёта данного показателя, считаются услуги, выданные через ЕПГУ (в случае если заявитель указывает это при подаче заявления). |
| **5.3.1.** | Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг (Получение разрешения на строительство) | **По** **состоянию на 24.11.2017 - 8% (2 услуги)**  В настоящее время в работе находится ещё 1 заявление. К 01.12.2017 планируется достижение показателя на уровне 10%.  Основные проблемы:  - при подаче заявлений через ЕПГУ заявитель в качестве места получения муниципальной услуги чаще всего указывает Администрацию города Когалыма. Согласно методики расчёта данного показателя, считаются услуги, выданные через ЕПГУ (в случае если заявитель указывает это при подаче заявления). |

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»

**Мероприятия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | Организация размещения на сайтах муниципальных образований гиперссылок на интерактивную карту ГИС ТПС отображающую информацию ориентировочного места подключения (технологического присоединения) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | ДепЖКК и энергетики ХМАО-Югры реализует на уровне округа проект «Создание государственной автоматизированной информационной системы «Технологическое присоединение к инженерным сетям» (АИС ТПС). Исполнение мероприятия после получения доступа к АИС ТПС от Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры |
| **5** | Организация размещения на сайтах ДепЖКК и энергетики Югры и РСО гиперссылок на калькулятор услуг ГИС ТПС, позволяющего рассчитать ориентировочную плату за подключение, исходя из определенной точки подключения и с учётом нагрузки заявителя | ДепЖКК и энергетики ХМАО-Югры реализует на уровне округа портфель проектов «Создание государственной автоматизированной информационной системы «Технологическое присоединение к инженерным сетям» (АИС ТПС). Исполнение мероприятия после получения доступа к АИС ТПС от Департамента ЖКК и энергетики ХМАО-Югры |

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

Показатель

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4.4. | Доля населенных пунктов субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Федерации. | В настоящее время готовится документация для проведения электронного аукциона в целях внесения изменений в генеральный план города Когалыма. В рамках данных работ будут определены границы населенных пунктов в координатном описании и внесена информация в ЕГРН. Ориентировочный срок утверждения изменений в генеральном плане города Когалыма - I квартал 2018 года. Также разработан план мероприятий по внесению в ЕГРН сведений о границах земельных участков. План направлен в Депимущества. |

Показатели, по которым имеется риск не достижения на 31.12.2017:

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4.4. | Доля населенных пунктов субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Федерации. | В настоящее время готовится документация для проведения электронного аукциона в целях внесения изменений в генеральный план города Когалыма. В рамках данных работ будут определены границы населенных пунктов в координатном описании и внесена информация в ЕГРН. Ориентировочный срок утверждения изменений в генеральном плане города Когалыма - I квартал 2018 года. Также разработан план мероприятий по внесению в ЕГРН сведений о границах земельных участков. План направлен в Депимущества. |

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.2.1.** | Доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг (ГПЗУ) | **По состоянию на 24.11.2017 - 10% (7 услуг)**  В настоящее время в работе находится ещё 9 заявлений. До 05.12.2017 данный показатель будет составлять 20%.  Основные проблемы:  - значительное количество услуг оказывается для юридических лиц и ИП, которым при регистрации на Портале госуслуг необходимо получить электронную цифровую подпись, она является платной для заявителя, следовательно они отказываются ее получать и теряют возможность подать заявление на получение ГПЗУ через ЕПГУ.  - при подаче заявлений через ЕПГУ заявитель в качестве места получения муниципальной услуги чаще всего указывает Администрацию города Когалыма. Согласно методики расчёта данного показателя, считаются услуги, выданные через ЕПГУ (в случае если заявитель указывает это при подаче заявления).  При этом информационная компания по предоставлению услуг в электронном виде проводится в полной мере. |
| **5.2.1.** | Доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг (Получение разрешения на строительство) | **По состоянию на 24.11.2017 - 17% (5 услуг)**  Основные проблемы:  - отсутствуют заявления, поданные через ЕПГУ, так проектная документация разрабатывается и предоставляется заявителю проектной организацией на бумажном носителе, что затрудняет прикрепление документов в личном кабинете на ЕПГУ. Дополнительное предоставление проектной документации в эл. виде заявителю является платной услугой, они отказываются ее получать, следовательно, теряют возможность подать заявление в эл. виде.  - ограниченный объём прикрепляемой на портале информации (не более 5Мегабайт). Чаще всего разделы проектной документации имеют больший объём (7-12Мегабайт).  - - значительное количество услуг оказывается для юридических лиц и ИП, которым необходимо получить электронную цифровую подпись, она является платной для заявителя, следовательно они отказываются ее получать и теряют возможность подать заявление на получение ГПЗУ через ЕПГУ.  - при подаче заявлений через ЕПГУ заявитель в качестве места получения муниципальной услуги чаще всего указывает Администрацию города Когалыма. Согласно методики расчёта данного показателя, считаются услуги, выданные через ЕПГУ (в случае если заявитель указывает это при подаче заявления). |

Справочно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование портфеля проектов** | **Мероприятия** | | | | **Показатели** | | | | |
| **Всего** | **Выполнено на 24.11.2017** | **Прогноз** | | **Всего** | **Достигнуты на 24.11.2017** | | **Прогноз** | |
| **30.11.2017** | **31.12.2017** | **30.11.2017** | **31.12.2017** |
| Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества | **2** | 2 | 2 | 2  (мероприятия выполнены 100%) | **5** | 4 | | 4 | 4  (показатели достигнуты 100%) |
| Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | **18** | 15 | 18 | 18  (мероприятия выполнены 100%) | **30** | 24 | | 24 | 28  (показатели достигнуты 100%) |
| Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта | **11** | 10 | 10 | 11  (мероприятия выполнены 100%) | В портфеле проектов показателей нет, только мероприятия | | | | |
| Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям | **4** | 4 | 4 | 4  (мероприятия выполнены 100%) | **3** | 3 | 3 | | 3  (показатели достигнуты 100%) |
| Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | **8** | 6 | 6 | 8  (мероприятия выполнены 100%) | **8** | 8 | 8 | | 8  (показатели достигнуты 100%) |
| Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства | **1** | 1 | 1 | 1 (мероприятия выполнены 100%) | В портфеле проектов показателей нет, только мероприятия | | | | |
| Итого: | **44/100%** | **38/86%** | **41/93%** | **44/100%** | **46/100%** | **39/84%** | **39/84%** | | **43/93%** |

На 24.11.2017 не выполнено 6 мероприятий и не достигнуто 7 показателей