Приложение

к письму от ___________ № ____________

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации Плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации

на 2021-2025 годы в 1 полугодии 2023 года

| № пункта Плана | Мероприятия плана | Источники финансирования | Срок исполнения | Финансовые затраты (тыс. рублей) | Информация об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | 1.3.) Корректировка плана действий муниципального образования город Когалым при установлении уровней террористической опасности (отдельных участков территории, объектов) на территории города Когалыма. | - | до 25.12.2023 | - | 08.02.2023 осуществлена актуализация Плана действий Администрации города Когалыма при установлении уровней террористической опасности в муниципальном образовании |
| 2. Участие в конференциях, специализированных форумах регионального и общероссийского характера, организация и проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, инструкторских, учебно-методических и семинарских занятий с целью повышения профессионального уровня кадрового состава о муниципальные образования органов местного самоуправления город Когалым по вопросам профилактики терроризма. |  |  |  |  |  |
| … | (2.1.) Обеспечение участия муниципальных служащих Администрации города Когалыма, специалистов, занимающихся вопросами профилактики терроризма в ежегодном специализированном форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор» (г. Красноярск). | - | до 31.12.2023 | 38176,00 | С 24 по 26 мая 2023 года Аппарат АТК города Когалыма, в составе одного человека, принял участие в специализированном форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор», в городе Красноярск. |
| … | (2.2.) Обеспечение участия муниципальных служащих Администрации города Когалыма, специалистов, занимающихся вопросами профилактики терроризма в ежегодной Международной научно-практической конференции «Терроризм и безопасность на транспорте в рамках Международного форума «Технологии безопасности» (г. Москва)». | - | до 31.12.2023 | 00,00 | За первое полугодие 2023 года информация об организации ежегодного участия в ежегодной Международной научно-практической конференции «Терроризм и безопасность на транспорте в рамках Международного форума «Технологии безопасности» (г. Москва)» не поступала. |
|  | (2.3.) Обеспечение участия муниципальных служащих Администрации города Когалыма, специалистов, занимающихся вопросами профилактики терроризма в ежегодной Всероссийской конференции «Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса России» (г. Москва). | - | до 31.12.2023 | 00,00 | За первое полугодие 2023 года информация об участии в ежегодной Всероссийской конференции «Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса России» (г. Москва) не поступала. |
|  | (2.6.) Организация и проведение курсов повышения квалификации для муниципальных служащих Администрации города Когалыма в сфере профилактики терроризма. | - | до 31.12.2023 | 00,00 | В рамках мероприятия «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности» муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме», в соответствии с планом повышения квалификации муниципальных служащих Администрации города Когалыма по программам дополнительного профессионального образования на 2023 год на 4 квартал 2023 года запланировано обучение группы муниципальных служащих Администрации города Когалыма (20 чел.) на тему: «Организация деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению терроризма и националистического экстремизма». |
|  | (2.8.) Обеспечение участия муниципальных служащих Администрации города Когалыма, специалистов, занимающихся вопросами профилактики терроризма в инструкторско-методических семинарах по вопросам профилактики терроризма с привлечением специалистов в области антитеррористической деятельности. | - | до 31.12.2023 | 00,00 | За отчетный период не проводилось. |
|  | (2.9.) Обеспечение участия в антитеррористической подготовке (переподготовке) сотрудников Аппаратов АТК муниципального образования города Когалыма, проводимых Аппаратом Национального антитеррористического комитета (далее – НАК). | - | до 31.12.2023 | 00,00 | Информация об участии не поступала. |
| 3. Организация мероприятий по повышению эффективности работы органов местного самоуправления муниципального образования город Когалым по профилактике терроризма |  |  |  |  |  |
|  | (3.3.) Корректировка перечня потенциально опасных объектов, находящихся в автономном округе. | - | до 31.12.2023 | 00,00 | Корректировка перечня потенциально опасных объектов, находящихся на территории города Когалыма не осуществлялась. |
|  | (3.4.) Корректировка реестра объектов возможных террористических посягательств, находящихся в автономном округе. | - | до 01.03.2023 | 00,00 | В 1-ом полугодии 2023 года корректировка «Реестра объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории города Когалыма» не осуществлялась. |
|  | (3.5.) Актуализация паспортов безопасности объектов возможных террористических посягательств в порядке, предусмотренном для их составления. | - | до 31.12.2023 | 00,00 | В 1 полугодии 2023 года на 4 объектах образования. На 1 объекте культуры проведено категорирование и паспортизация объекта. |
|  | (3.6.) Реализация мероприятий по антитеррористической защищённости объектов (территорий), возможных террористических посягательств, мест массового пребывания людей, расположенных в городе Когалыме в соответствии с дифференцированными требованиями к антитеррористической защищённости, установленными Правительством Российской Федерации. | - | до 31.12.2023 | 00,00 | На территории города Когалыма реализуются мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность объектов возможных террористических посягательств, из них: На объектах мест массового пребывания людей обеспечено исполнение требований, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 №272. Обследование проходило 19.05.2023, во взаимодействии с представителями ОМВД России по городу Когалыму, Когалымским межмуниципальным отделом вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», 4-е отделение города Когалыма Службы по ХМАО РУ ФСБ, ОНД и ПР (по городу Когалыму) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, Администрации города Когалыма. На объектах учреждений культуры и спорта регулярно осуществляются следующие мероприятия: - поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами; - проведение тренировок по эвакуации по планам ГО и ЧС и правоохранительных органов; - проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него; - информирование правоохранительных органов о появлении на территории объекта подозрительных лиц; - обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов; - ежедневное проведение проверок подвалов, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием; - проверка состояния ограждений; - проверка наличия и исправности средств пожаротушения; - проверка работоспособности кнопки тревожной сигнализации; В рамках подготовки и проведения культурно-массовых и физкультурно-массовых мероприятий принимаются дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности: За 14 дней до предстоящих событий в соответствующие учреждения (в 4-е отделение города Когалыма Службы по ХМАО РУ ФСБ, ОМВД России по г.Когалыму, МЧС России, Когалымский МОВО – филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре») направляется следующая информация: - сведения о местах и времени проведения мероприятий, планируемом количестве участников, а также списки ответственных должностных лиц учреждения (с указанием контактных телефонов), творческих коллективов, волонтеров и обслуживающего персонала (ФИО, год рождения); - списки транспортных средств (с указанием государственных регистрационных знаков) и водительского персонала (ФИО, дата рождения), задействованных на обслуживании мероприятий. С целью обеспечения антитеррористической безопасности в учреждениях проводятся внеочередные инструктажи с персоналом по антитеррористической безопасности; инструктажи по порядку действий (в том числе эвакуации) граждан в экстренных ситуациях. В учреждениях имеются НПА, регламентирующие ограничение торговли и пронос на территорию объектов алкогольных напитков, пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия во время проведения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий. На объектах установлены кнопки экстренного вызова, осуществляется видеонаблюдение, информация и контактные телефоны всех экстренных служб города размещены на информационных стендах. Во всех образовательных организациях города Когалыма приняты меры, направленные на совершенствование системы безопасности, выполняются требования по антитеррористической безопасности, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Все образовательные организации оснащены инженерно-техническими средствами защиты: имеют периметральное ограждение, обеспечены системой наружного и внутреннего видеонаблюдения, в дошкольных образовательных организациях установлены видеодомофоны, в школах и организациях дополнительного образования установлена система контроля и управления доступом (СКУД), оснащены кнопкой экстренного вызова полиции, охранной сигнализацией, имеются металлодетекторы. В каждой образовательной организации имеются телефоны с автоматическим определителем номера. Во всех образовательных организациях осуществляется лицензированная охрана сотрудниками ЧОП. Дошкольные образовательные организации обеспечены круглосуточной лицензированной охраной. В общеобразовательных организациях охрана осуществляется в дневное время сотрудником ЧОП, в ночное время – сторожами. Налажено тесное сотрудничество с руководством частных охранных предприятий. Осуществляется взаимодействие с территориальными органами безопасности, ОМВД России по городу Когалыму, Росгвардией. |
| 4. Обеспечение антитеррористической безопасности потенциально опасных, критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы, находящихся в собственности или ведении муниципального образования город Когалым, мест массово пребывания людей |  |  |  |  |  |
|  | (4.1.) Проведение комплексных обследований состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов, объектов ТЭК, жизнеобеспечения, социальной сферы и массового пребывания граждан, находящихся на территории города Когалыма. | - | до 31.12.2023 | 00,00 | С Межведомственной комиссией по обследованию мест массового пребывания людей в городе Когалыме совместно с представителями постоянно действующих рабочих групп АТК города Когалыма проведены обследования объектов культуры, образования, ММПЛ. Всего обследовано 13 объектов, из них 5 объектов Мест массового пребывания граждан. Составлены акты обследования и направлены собственникам (балансодержателям) объектов. На территории муниципального образования проведено 17 обследований объектов, включенных в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории ХМАО – Югры», из них объекты: образования – 4; культуры -1; площадные – 3; торговые и торгово-развлекательные центры – 1; объекты органов власти и управления – 1; культа – 3; Руководителям объектов направлены письма с актами обследования для ознакомления и устранения недостатков, согласно указанных сроков. |
|  | (4.2.) Проведение комплексных обследований использования и соблюдения правил содержания чердачных и подвальных помещений, расположенных в жилищном фонде многоквартирных домов в городе Когалыме, в том числе антитеррористической защищенности указанных помещений. | - | до 10.01.2023, до 10.04.2023, до 10.06.2023, до 10.10.2023 | 00,00 | С целью антитеррористической защищенности, а также соблюдения правил содержания чердачных и подвальных помещений, расположенных в жилищном фонде многоквартирных домов в г. Когалыме, участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по г. Когалыму совместно с представителями жилищно-эксплуатационных управлений: ООО «Когалымское УТТ», ООО «Сфера», ООО «Согласие», ООО «Север», ООО «Перспектива», ООО «Фаворит», ООО «Комфорт+», ООО «Аркада», ООО «Проспект», ООО «Гармония», осуществлена проверка чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов на предмет запирающих устройств (замков), во избежание доступа посторонних лиц. Все входы в подвальные и чердачные помещения жилых домов города Когалыма оборудованы металлическими дверями и запорными устройствами, которые находятся в рабочем состоянии, без повреждений. |
|  | (4.3.) Проведение мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов (территорий): образования, здравоохранения, спорта, культуры, социального обслуживания, гостиничной сферы, религиозных организаций, торговых объектов и иных мест массового пребывания граждан, находящихся в автономном округе, на соответствие требованиям федерального законодательства. | - | до 25.06.2023 и до 15.10.2023 | 00,00 | Должностными лицами организаций, ответственными за антитеррористическую безопасность на постоянной основе проводится мониторинг текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов. Проводятся плановые проверки, систематические обходы территорий и помещений, осуществляется контроль за состоянием технического оборудования и качеством оказания услуги по охране объектов охранными организациями. На объектах учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры, социального обслуживания, гостиничной сферы, торговых объектов и иных мест массового пребывания граждан, находящихся в городе Когалыме, регулярно осуществляются следующие мероприятия: 1.Ежедневная проверка подвалов, чердаков, подсобных помещений, осуществление контроля за их закрытием. 2. Проверка состояния решеток и ограждений. 3. Контроль за освещенностью территории объектов в тёмное время суток. 4. Проверка работоспособности кнопки тревожной сигнализации. 5.Контроль за осуществлением специализированной организацией плановых регламентных работ по техническому обслуживанию системы охранной, пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре, установленных на объектах учреждения. |
|  | (4.5.) Проведение мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов жилищно-коммунального комплекса, водоснабжения и водоотведения и находящихся в городе Когалыме на соответствие требованиям федерального законодательства. | - | до 25 июня и до 15 октября 2023 года | 00,00 | Собственниками (балансодержателями) проведён мониторинг текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов. |
|  | (4.6.) Проведение мониторинга текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся в городе Когалыме, на соответствие требованиям федерального законодательства. | - | до 25.06.2023 и до 15.10.2023 | 00,00 | Собственниками (балансодержателями) проведён мониторинг текущего состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов. |
|  | (4.7.) Проведение тренировочных занятий по эвакуации учащихся, воспитанников и работников объектов образовательного и социально-культурного назначения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Моделирование в ходе проведения занятий различных ситуаций с дальнейшим наращиванием (осложнением) обстановки (изменение маршрутов и районов эвакуации, видов и места возникновения чрезвычайной ситуации, изменения климатических и временных условий), а также проработки вопросов размещения, обогрева и питания эвакуируемых. | - | до 25.06.2023 и до 15.10.2023 | 00,00 | Ежеквартально в подведомственных учреждениях Администрации города Когалыма, в соответствии с утверждёнными планами, проводятся практические занятия по отработке действий персонала объектов возможных террористических посягательств в условиях угрозы совершения террористического акта и иных противоправных действий. Ежеквартально образовательные организации проводят тренировочные занятия по эвакуации обучающихся, воспитанников и персонала. В ходе практических занятий отрабатываются различные ситуации и модели поведения. Один раз в год (сентябрь) учебные тренировки проводятся с привлечением специалистов МЧС. |
|  | (4.8.) Проведение учений и тренировок на критически важных, потенциально опасных объектах, объектах жизнеобеспечения, социальной сферы и массового пребывания граждан, находящихся на территории города Когалыма, по отработке действий при угрозе и совершении террористических актов. | - | до 31.12.2023 | 00,00 | В соответствии с Планом проведения тренировки Аппарата АТК Ханты—Мансийского автономного округа – Югры с 20.03.2023-22.03.2023 проведена тренировка с Аппаратом АТК г. Когалыма по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на объекте социальной инфраструктуры «Экран-2023» и 30.05.2023 проведена тренировка с Аппаратом АТК г. Когалыма по теме: «Действие органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при установлении уровней террористической опасности на территории (отдельных участках территории, объектах) муниципального образования». |
|  | (4.9.) Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 29.10.2018 №2417). |  | до 31.12.2023 | 3601,2 | Обслуживание интегрированного технического комплекса безопасности города Когалыма (ИТКБ) включает в себя: 1.Техническое, эксплуатационное обслуживание и ремонт оборудования ИТКБ; 2.Передача данных ИТКБ; 3.Поставка электрической энергии ИТКБ; 4.Поставка запасных частей для ИТКБ. |
|  | #### (4.11) Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций и учреждений молодежной политики (муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Когалыма», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899). |  | до 31.12.2023 |  | В рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» из местного бюджета выделяются финансовые средства на организацию охраны образовательных организаций, на приобретение и установку необходимого оборудования, обслуживание и содержание инженерно-технического оборудования, на выполнение мероприятий (согласно плану) по антитеррористической защищенности объектов образования и объекта культуры. В целях обеспечения комплексной безопасности в учреждениях образования города Когалыма производится техническое обслуживание системы видеоконтроля, охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации, оказание охранных услуг, содержание обслуживания систем контроля управления доступом (СКУД). Всего на обеспечение комплексной безопасности в 1 полугодии 2023 года затрачено 20119,1 тысяч рублей: - на оказание охранных услуг – 16187,60 тыс. рублей; - охранные услуги с использованием КТС –1581,60 тыс. рублей; - обслуживание системы видеонаблюдения – 359,60 тыс. рублей; - содержание обслуживания систем контроля управления доступом (СКУД) – 240,00 тыс. рублей; - обслуживание металлодетекторов – 46,50 тыс. рублей; - техническое обслуживание охранной сигнализации – 641,80 тыс. рублей; - техническое обслуживание пожарной сигнализации – 1062,00 тыс. рублей. |
|  | #### (4.12) Обеспечение комплексной безопасности в учреждениях культуры, спорта и молодежной политики (муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», утвержденная постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920). | - | до 31.12.2023 |  | В рамках муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Когалыма», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932, «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 в целях обеспечения комплексной безопасности в учреждениях культуры и спорта города Когалыма производится техническое обслуживание системы видеоконтроля, охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации, оказание охранных услуг. Всего на обеспечение комплексной безопасности в 1 полугодии 2023 года затрачено 4868,28 тыс. рублей: -на оказание охранных услуг –3882,55 тыс. рублей; - обслуживание системы видеонаблюдения –181,33 тыс. рублей; - обслуживание металлодетекторов –50,22 тыс. рублей; - техническое обслуживание пожарной сигнализации –285,72 тыс. рублей; -охрана объектов посредствам КТС –468,46 тыс. рублей. |
| 5. Обеспечение антитеррористической безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств |  |  |  |  |  |
|  | (5.1.) Проведение комплексных обследований состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры. | - | до 31.12.2023 | 00,00 | За 1 полугодие 2023 года в городе Когалыме комплексных обследований состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищённости объектов транспортной инфраструктуры не проводилось. |
|  | (5.2.) Проведение мониторинга обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, находящихся в автономном округе. | - | до 25.06.2023 и до 15.10.2023 | 00,00 | В настоящее время, на территории города Когалыма имеется 53 субъекта транспортной инфраструктуры, имеющих лицензию и осуществляющих перевозку пассажиров автобусами, вместимость которых более 8 мест. По результатам проведенного мониторинга, исполнение требований Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности» перевозчиками обеспечиваются. |
|  | (5.3.) Проведение учений и тренировок на объектах транспортной инфраструктуры по отработке действий при угрозе и совершении террористических актов. | - | до 31.12.2023 (в соответствии с планом работы ОШ и ОГ в муниципальных образованиях автономного округа) | 00,00 | 16.03.2023 прошли учения ОМВД России по городу Когалыму во взаимодействие с оперативной группой АТК Администрации города Когалыма в ООО «Международный аэропорт Когалым». |